金湖科创产业园
智慧园区管理系统建设研究报告

暨开发任务书 / 建设建议书（建议稿）

| 报告用途 | 公司高层内部讨论、开发单位任务书、商务谈判需求基线 |
| --- | --- |
| 项目范围 | 金湖科创产业园智慧运营与资产盘活信息平台 |
| 文件版本 | V1.0 建议稿 |
| 编制日期 | 2026年5月 |

保密提示 本文件为金湖科创产业园智慧园区管理系统建设研究、需求明确和商务沟通使用的建议稿。未经授权，不建议向无关第三方扩散。涉及投资规模、系统供应商、采购边界、商业条款等内容，应以公司最终审议和正式合同文件为准。

# 编制说明

本报告基于金湖科创产业园资产盘活、招商运营、物业安全、企业服务和数字化管理的实际需求整理形成。报告既可作为公司高层管理人员内部讨论材料，也可作为开发单位开展需求调研、方案设计、报价测算、项目实施和验收交付的任务书基础。

报告重点不是建设单一的智慧园区展示大屏，而是建立一套支撑园区经营管理的数字化操作系统，使园区资产、客户、合同、租金、工单、安全、设备、能耗和服务数据形成闭环。

## 一、文件定位

研究报告：明确金湖科创产业园智慧管理系统的建设必要性、总体方向、管理逻辑和实施路径。

开发任务书：明确系统建设范围、功能模块、数据要求、接口要求、交付成果和验收标准。

建设建议书：为公司决策层确定投资优先级、开发方式、实施节奏和组织保障提供依据。

商务谈判基线：为后续与软件开发单位、弱电集成单位、设备厂商和平台服务商谈判提供统一需求口径。

## 二、编制边界

本报告属于管理咨询和系统建设建议文件，不替代正式的项目立项审批、招标文件、采购合同、施工图设计、信息安全等级保护测评或专项安全评估。开发单位进场后，应在本报告基础上开展二次需求调研、原型设计、数据核验和技术方案深化。

## 三、版本管理

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年5月 | 建议稿 | 形成系统建设总体思路、开发任务书框架、实施计划和验收指标。 |
| V1.1 | 待定 | 需求确认版 | 根据公司管理层意见、开发单位调研和硬件设备接口情况进一步修订。 |
| V2.0 | 待定 | 实施版 | 作为正式开发合同或技术附件的组成部分使用。 |

# 目录

第一章 项目背景与建设必要性

第二章 系统总体定位与建设目标

第三章 管理方法、建设原则与顶层逻辑

第四章 系统总体架构设计

第五章 核心业务功能模块建议

第六章 数据体系与数据治理方案

第七章 技术路线、部署架构与接口要求

第八章 开发任务书建议

第九章 实施步骤、实施计划与阶段验收

第十章 组织保障、制度建设与运营机制

第十一章 投资价值、经营指标与管理成效评估

第十二章 风险识别与控制措施

第十三章 近期启动工作清单

附录一 功能模块优先级清单

附录二 基础数据字典示例

附录三 开发单位商务谈判与采购要求清单

附录四 参考政策、标准与方法论

# 摘要

金湖科创产业园智慧园区管理系统建议定位为“资产经营 + 招商运营 + 物业安全 + 企业服务 + 数据决策”的园区经营操作系统。系统建设的首要目标不是形成展示性工程，而是把园区的资产、房源、客户、合同、租金、工单、巡检、设备、安全、能耗和服务事项统一纳入一套可运营、可考核、可追责、可复制的信息平台。

系统建设应采取分阶段实施策略。第一阶段优先建立资产房源、租户、合同、应收租金、招商CRM、工单报修、安全巡检和经营驾驶舱等基础闭环；第二阶段接入设备设施、消防、视频、门禁、电表水表、提升平台和充电桩等数据；第三阶段扩展企业服务、展贸中心、招商活动和客户资源沉淀；第四阶段再推进AI助手、轻量数字孪生、多园区复制和SaaS产品化。

核心判断 金湖科创产业园当前最需要的不是“先做大屏”，而是“先建经营闭环”。系统建设应围绕四句话展开：资产看得清，经营算得准，风险管得住，服务跟得上。

| 建设主线 | 核心问题 | 系统抓手 | 管理成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产经营 | 房源、面积、状态、收益数据不统一 | 资产编码、房源台账、合同租金、出租率分析 | 提升资产去化和租金回收能力 |
| 招商运营 | 客户线索和跟进过程易沉淀在个人手里 | 招商CRM、客户漏斗、看房记录、报价审批 | 提升招商转化率和团队管理透明度 |
| 物业安全 | 工单、巡检、隐患和设备维保缺少闭环 | 工单中心、巡检计划、安全隐患、设备维保 | 降低安全风险，提高客户服务响应速度 |
| 企业服务 | 园区服务能力尚未形成平台化 | 租户服务端、会议室/展厅预约、政策服务、活动管理 | 增强客户粘性和园区服务价值 |
| 数据决策 | 管理层难以实时掌握经营结果 | 经营驾驶舱、财务回款、风险预警、月报自动化 | 支撑高层决策和运营复盘 |

# 第一章 项目背景与建设必要性

## 1.1 项目背景

产业园区已经从传统的物业持有和场地租赁模式，逐步转向资产经营、产业服务、数字运营和平台化管理并重的模式。对于金湖科创产业园而言，智慧园区系统建设不是单纯的信息化工程，而是资产盘活、招商提效、物业安全、企业服务和管理透明化的重要抓手。

从外部环境看，国内园区数字化建设正在从“设备智能化、安防数字化、展示大屏化”向“产业服务数字化、运营管理数字化、数据资源开放共享、安全应急管控”转变。工业和信息化部办公厅于2025年印发的《高标准数字园区建设指南》提出，要推进产业数字化转型、加强园区数字化服务、完善园区数字化管理、夯实数字化支撑能力；其中园区数字化运营管理覆盖资产管理、经济运行监测、绿色低碳发展、安全应急管控等主要环节。

## 1.2 金湖园区当前面临的管理问题

资产与房源管理方面：楼栋、楼层、房间、面积、出租状态、合同状态、收益情况等基础数据需要统一口径，避免多部门各自维护台账。

招商运营方面：客户线索、看房记录、报价过程、商务谈判、签约回款和流失原因需要标准化沉淀，避免客户资源过度依赖个人经验。

合同与租金方面：租金、押金、物业费、水电费、免租期、优惠期、欠费、发票、变更和退租结算需要自动化管理。

物业服务方面：报修、投诉、申请、派单、处理、回访和评价需要形成闭环，以便考核服务效率。

安全生产方面：消防、配电、装修施工、锂电池类租户、仓储堆放、提升平台等风险点需要建立巡检、整改和责任追踪机制。

设备能耗方面：电梯、消防、空调、配电、门禁、道闸、摄像头、充电桩、电表水表等设备需要全生命周期台账和维保计划。

经营决策方面：高层管理人员需要实时掌握出租率、空置率、应收实收、欠费、招商转化、安全隐患和物业效率等核心指标。

## 1.3 建设必要性

第一，系统建设是资产盘活的基础。没有统一的资产和房源数据，招商部门难以快速匹配客户需求，管理层也难以判断不同空间的收益能力、去化难度和改造优先级。

第二，系统建设是招商提效的基础。园区招商不是简单出租房屋，而是围绕客户需求、行业结构、服务能力和空间适配进行持续运营。招商CRM能够把线索、转化、签约、回款和流失原因沉淀下来，形成团队能力。

第三，系统建设是风险管控的基础。园区一旦发生消防、安全生产、设备事故或客户纠纷，传统台账和微信群难以满足过程留痕、责任追踪和复盘整改要求。

第四，系统建设是企业服务升级的基础。园区如果希望从“房东型园区”升级为“平台型园区”，就必须把政策、会议、展贸、直播、融资、招聘、财税、法律等服务事项纳入系统化管理。

第五，系统建设是未来产品化复制的基础。如果金湖园区作为样板项目能够跑通一套低成本、可复制、可扩展的智慧园区系统，后续可进一步形成面向其他园区的数字化运营产品。

# 第二章 系统总体定位与建设目标

## 2.1 系统定位

建议定位 金湖科创产业园智慧园区管理系统，是面向园区资产经营、招商运营、物业服务、安全管控、设备能耗、企业服务和经营决策的一体化数字运营管理平台。

系统不应被定位为单一的物业管理软件，也不应被定位为单纯的IoT设备平台或领导大屏。它应当成为园区日常经营管理的主系统，能够承载资产、客户、合同、租金、工单、安全、设备、能耗和服务事项的全过程数据。

## 2.2 总体建设目标

| 目标类别 | 目标表述 | 落地指标 |
| --- | --- | --- |
| 资产清晰 | 建立完整的空间资产和可经营资源台账。 | 房源数据完整率不低于95%；楼栋、楼层、房间、面积、状态、合同和租户可关联查询。 |
| 经营闭环 | 实现招商、合同、租金、回款和退租全过程数字化。 | 系统可自动生成应收租金、欠费预警、到期提醒和经营报表。 |
| 服务提效 | 建立租户服务和物业工单闭环。 | 工单提交、派单、处理、反馈、评价可追踪；响应和处理时长可考核。 |
| 风险可控 | 建立安全巡检、隐患整改、设备维保和专项风险管理机制。 | 巡检计划自动生成；隐患整改闭环率可统计；重点设备建档率100%。 |
| 数据决策 | 建立面向管理层的经营驾驶舱。 | 出租率、空置率、应收实收、招商转化、工单效率、安全隐患等指标按日/周/月输出。 |
| 平台可扩展 | 预留IoT接入、AI助手、展贸服务和SaaS产品化能力。 | 采用开放接口和模块化架构，避免设备厂商和软件厂商锁定。 |

## 2.3 分阶段目标

近期目标：用0—3个月建立基础经营闭环，使园区资产、客户、合同、租金、工单、安全数据可查询、可统计、可追责。

中期目标：用3—12个月逐步接入设备、能耗、门禁、停车、充电桩、展贸中心和企业服务模块，形成园区数字化运营体系。

远期目标：用12—18个月探索AI助手、轻量数字孪生、多园区管理和SaaS产品化能力，把金湖项目沉淀为可复制的数字园区产品样板。

## 2.4 系统服务对象

| 使用对象 | 主要诉求 | 系统能力 |
| --- | --- | --- |
| 公司高层 | 掌握经营结果、风险状态和投资回报。 | 总裁驾驶舱、经营月报、风险预警、资产收益分析。 |
| 园区运营部门 | 管理房源、客户、招商、合同、服务和活动。 | 资产房源、招商CRM、企业服务、活动管理、数据分析。 |
| 招商团队 | 提高线索转化和客户跟进效率。 | 客户漏斗、看房记录、报价管理、签约回款、流失原因分析。 |
| 财务部门 | 准确掌握应收、实收、欠费、发票和押金。 | 合同租金、应收台账、回款提醒、账龄分析、对账接口。 |
| 物业部门 | 提升报修、巡检、维保、保洁、保安管理效率。 | 工单中心、巡检任务、设备维保、移动端接单。 |
| 安全管理人员 | 控制消防、施工、用电、设备、危化或锂电池类风险。 | 安全档案、巡检清单、隐患整改、专项风险台账。 |
| 租户企业 | 便捷办理报修、缴费、申请、预约和服务事项。 | 租户端、小程序/H5、服务申请、会议室/展厅预约、政策服务。 |

# 第三章 管理方法、建设原则与顶层逻辑

## 3.1 管理方法参考

智慧园区系统不能只按软件功能堆砌，应当吸收资产管理、设施管理、能源管理、信息安全、IT治理和服务管理等成熟方法。对金湖而言，不必一开始追求认证，但应提取其核心管理逻辑：有台账、有流程、有责任人、有数据、有闭环、有复盘。

| 参考方法/标准 | 核心思想 | 在金湖系统中的应用 |
| --- | --- | --- |
| ISO 55001 资产管理 | 围绕资产全生命周期建立、运行、维护和持续改进资产管理体系。 | 用于房源、设备、公共设施、停车位、充电桩、广告位等可经营资产和运营资产的台账、责任、收益和维保管理。 |
| ISO 41001 设施管理 | 设施管理应支持组织目标，满足相关方需求，提升设施服务效率。 | 用于物业工单、设备维保、公共服务、客户满意度和设施服务绩效管理。 |
| ISO 50001 能源管理 | 通过系统方法改善能源绩效、能源效率和能源使用。 | 用于电表水表、公共能耗、分摊成本、充电桩收益和节能改造分析。 |
| NIST CSF 2.0 网络安全框架 | 以治理、识别、保护、检测、响应、恢复等能力管理网络安全风险。 | 用于权限、日志、备份、数据安全、接口安全、应急响应和系统运维安全。 |
| COBIT IT治理 | 把IT目标与企业战略目标、风险和价值交付对齐。 | 用于明确系统建设的投资价值、流程责任、数据治理、供应商管理和持续改进。 |
| ITIL 服务管理 | 通过标准化服务流程提升IT和业务服务交付质量。 | 用于工单、故障、变更、SLA、用户反馈和运维服务管理。 |

## 3.2 建设原则

业务优先原则：先解决园区经营和管理问题，再考虑展示效果和高级智能化。

数据先行原则：先统一资产、客户、合同、租金、工单、安全、设备等基础数据，再接入复杂硬件。

分期实施原则：采用MVP方式，先跑通核心闭环，再逐步扩展。

开放接口原则：充电桩、电表、水表、门禁、道闸、视频、消防等设备采购必须明确接口和数据开放要求。

移动优先原则：招商、物业、安全、维修等一线人员必须能在手机端完成核心操作。

安全可控原则：客户资料、合同、财务、视频、门禁和设备数据必须有权限、日志、备份和审计机制。

可复制原则：系统设计应兼顾金湖自用和未来产品化复制，避免只做一次性定制工程。

## 3.3 顶层逻辑

顶层逻辑 系统建设应围绕“经营对象—业务流程—数据沉淀—经营分析—管理改进”的闭环展开。凡是不能产生真实管理数据、不能改善业务流程、不能支持经营决策的功能，都不应放在第一阶段优先建设。

金湖智慧园区系统的本质，是把园区的经营对象数字化，把业务流程标准化，把管理动作闭环化，把经营指标可视化，把组织责任可追踪化。系统成功的标志，不是界面数量多少，而是一线人员是否愿意用、管理层是否依赖用、经营结果是否能复盘。

# 第四章 系统总体架构设计

## 4.1 总体架构：一套数字底座、四大业务中心、N个应用模块

建议采用“一套数字底座 + 四大业务中心 + N个应用模块”的总体架构。一套数字底座包括数据中心、物联网接入中心、权限中心、流程中心、消息中心和接口中心；四大业务中心包括资产经营中心、物业安全中心、企业服务中心和经营决策中心；N个应用模块则根据园区阶段性需要逐步建设。

| 架构层级 | 主要内容 | 对金湖的作用 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 摄像头、门禁、道闸、电表、水表、充电桩、消防设备、提升平台摄像头、环境传感器等。 | 采集园区运行和设备状态数据。 |
| 网络层 | 园区局域网、无线网络、物联网网关、边缘网关、视频专网、运营商网络。 | 保障设备和系统稳定连接。 |
| 平台层 | 数据库、IoT平台、视频平台、流程引擎、权限体系、API接口、消息通知。 | 打通数据、流程、权限和设备接口。 |
| 应用层 | 招商、资产、合同、租金、工单、巡检、安全、设备、能耗、企业服务。 | 支撑园区日常经营管理。 |
| 决策层 | 总裁驾驶舱、招商分析、资产分析、财务回款、安全风险、能耗成本。 | 支撑高层决策、运营复盘和绩效考核。 |
| 安全层 | 身份认证、角色权限、数据权限、操作日志、备份恢复、接口鉴权、漏洞修复。 | 保障系统和数据安全。 |

## 4.2 四大业务中心

| 业务中心 | 建设目标 | 核心模块 |
| --- | --- | --- |
| 资产经营中心 | 把空间资源、租赁经营、合同租金和招商转化纳入统一管理。 | 资产房源、招商CRM、合同管理、应收租金、租户档案、资产收益分析。 |
| 物业安全中心 | 把服务工单、安全巡检、隐患整改、设备维保和专项风险纳入闭环。 | 工单报修、巡检管理、消防管理、提升平台管理、设备维保、安全档案。 |
| 企业服务中心 | 把园区企业服务、展贸中心、活动资源和公共配套平台化。 | 租户服务端、政策服务、会议室预约、展厅预约、直播间预约、企业活动、产品展示。 |
| 经营决策中心 | 把园区经营结果、风险状态、服务质量和成本收益形成可视化分析。 | 总裁驾驶舱、招商驾驶舱、财务回款、物业安全、能耗分析、经营月报。 |

## 4.3 系统形态

一个管理后台：面向公司高层、园区运营、招商、财务、物业、安全等内部人员。

一个招商运营端：面向招商主管和运营人员，重点支持线索、跟进、看房、报价、签约和回款。

一个物业安全端：面向物业、维修、保安、安全员，重点支持工单、巡检、维保、隐患整改。

一个租户服务端：面向园区企业和员工，重点支持报修、缴费、申请、预约、政策服务和活动报名。

一个数据驾驶舱：面向管理层，重点展示经营指标、招商指标、财务指标、安全指标和服务指标。

一套物联网接入平台：连接视频、门禁、停车、充电桩、电表水表、消防和其他设备。

# 第五章 核心业务功能模块建议

本章是开发单位进行需求拆解和功能报价的核心依据。建议第一阶段优先建设与经营闭环直接相关的模块；涉及硬件接入、AI识别、数字孪生等模块应根据设备条件和预算分期推进。

## 5.1 资产与房源管理模块

建立园区所有可经营资产和空间资源的统一台账，使房源状态、面积、租金、租户、合同和收益情况清晰可查。

### 主要功能

园区、楼栋、楼层、房间、车位、广告位、展厅、会议室、充电桩点位等资产编码。

房源面积、用途、装修状态、产权状态、招商状态、可租日期、租赁单价、平面图和照片管理。

与租户、合同、租金、工单、设备、安全隐患关联。

二维楼层平面图或房源状态图，按照已出租、可招商、即将到期、欠费、维修中等状态显示。

空置率、出租率、可招商面积、平均租金单价、单位面积收入等分析。

### 交付与验收重点

房源数据完整率不低于95%；每个可出租单元具备唯一编码；管理层可按楼栋、楼层、状态和租户快速查询。

## 5.2 招商CRM与客户转化模块

把招商线索、客户需求、看房、报价、谈判、签约和流失原因形成标准化管理，提升团队转化能力。

### 主要功能

客户线索来源、客户行业、需求面积、预算价格、联系人、跟进人、意向等级管理。

客户跟进记录、看房记录、报价方案、商务谈判、合同阶段、流失原因管理。

招商漏斗：线索录入—初步沟通—实地看房—报价方案—商务谈判—合同审批—签约—回款—入驻。

渠道归属、招商主管、成交周期、签约面积和转化率统计。

可与空置房源进行匹配推荐。

### 交付与验收重点

系统可统计新增线索、有效客户、到访率、报价率、签约率、回款率和客户流失原因。

## 5.3 合同、租金与应收管理模块

形成合同、租金、押金、物业费、水电费、发票、欠费和退租结算的财务经营闭环。

### 主要功能

合同模板、合同审批、电子归档、合同变更、续租、退租、解除管理。

租金、押金、物业费、能耗费、优惠期、免租期、付款周期、滞纳金规则配置。

应收自动生成、收款登记、欠费预警、账龄分析、到期提醒。

发票申请、开票记录、保证金结算、退租结算。

与财务系统或ERP系统预留对账接口。

### 交付与验收重点

本月应收、本月实收、累计欠款、回款率、到期合同和欠费客户名单可自动生成。

## 5.4 物业工单与客户服务模块

建立租户服务和物业响应闭环，提高客户满意度和物业管理效率。

### 主要功能

报修、投诉、咨询、装修申请、用电申请、空调申请、门禁申请、车辆申请、会议室申请等事项。

工单流程：提交—派单—处理—反馈—客户确认—评价—归档。

支持图片、视频、定位、处理记录、费用记录和客户评价。

按责任部门、责任人、工单类型、处理时长和满意度统计。

租户端、小程序/H5端、物业移动端同步使用。

### 交付与验收重点

工单全流程可追踪；平均响应时间、处理时间、超时工单和客户满意度可统计。

## 5.5 安全生产与消防管理模块

建立安全档案、巡检计划、隐患整改和专项风险闭环，支撑园区安全管理责任落实。

### 主要功能

租户企业安全档案、行业风险分类、高风险标签。

消防设施台账、消防通道、配电室、管道井、施工现场、仓储区域巡检。

动火作业、装修施工、临时用电、危化品或锂电池类企业专项监管。

隐患登记、整改通知、整改期限、复查、闭环、超期预警。

消防演练、应急预案、事故处置记录和责任人签字确认。

### 交付与验收重点

高风险企业、重点区域和关键设备具备巡检计划；重大隐患形成整改闭环并可追溯。

## 5.6 提升平台专项管理模块

针对非标准电动液压提升平台建立专项风险台账、巡检、视频留痕和违规处置机制。

### 主要功能

设备编号、所在楼栋、额定载重、责任人、维保单位、摄像头编号和安全标识管理。

禁止载人、禁止超重、操作规程、告知确认和违规记录管理。

巡检任务、异常记录、整改记录、维保记录和使用记录。

对接摄像头，实现重点位置可查看、可追溯。

后续预留视频AI识别、光电感应、安全联锁等扩展接口。

### 交付与验收重点

每台提升平台建档；巡检记录和异常整改可查；禁止载人、禁止超重等规则在系统和现场同步固化。

## 5.7 设备设施与维保管理模块

建立设备全生命周期台账和预防性维护机制，降低设备故障和安全风险。

### 主要功能

电梯、中央空调、配电柜、消防泵、监控、门禁、道闸、提升平台、充电桩、水泵、照明、会议设备等台账。

设备编号、型号、位置、采购时间、质保期限、维保单位、维保合同、责任人管理。

巡检周期、维保计划、故障记录、维修费用、备件记录。

维保到期提醒、故障统计、设备在线率和成本分析。

形成园区版CMMS/EAM设备设施管理能力。

### 交付与验收重点

重点设备建档率100%；维保任务可自动生成；故障和维修费用可统计。

## 5.8 能耗管理与费用分摊模块

实现水电能耗计量、公共能耗分摊、异常用能预警和节能分析。

### 主要功能

电表、水表、公共区域能耗、租户分表、充电桩能耗、中央空调能耗管理。

峰谷电价、用电曲线、异常用电、超阈值预警。

公共能耗成本核算和分摊规则管理。

按楼栋、租户、设备、月份统计能耗。

预留绿色低碳、碳排测算和节能改造分析能力。

### 交付与验收重点

系统可回答楼栋能耗、租户异常用电、公共能耗成本、充电桩毛利和单位面积能耗等问题。

## 5.9 充电桩运营管理模块

将充电桩作为园区经营资源纳入统一运营管理，避免形成独立信息孤岛。

### 主要功能

设备编号、车位编号、运营状态、充电订单、用户、充电电量、充电金额和支付记录。

故障报警、远程启停、分时电价、收益统计和运维记录。

对接充电桩厂家平台，要求订单数据、设备状态和故障信息回传。

与租户账户、停车系统、财务收款和能耗成本核算关联。

支持后续统一会员体系和园区服务端集成。

### 交付与验收重点

充电订单、收入、电量、故障和运维记录可在园区系统统一查询。

## 5.10 停车、访客、门禁与人员管理模块

统一园区车辆、访客、门禁和重点区域权限管理，提升秩序和安全管控。

### 主要功能

租户车辆白名单、临时车、访客预约、停车收费、车辆通行记录。

门禁授权、人员通行记录、重点区域权限、施工人员临时权限。

外卖、快递、临时访客登记和异常通行预警。

对接道闸、门禁、停车收费系统。

后续可扩展人脸识别、无感通行和AI安防。

### 交付与验收重点

车辆白名单、访客登记、门禁权限和通行记录可查询，重点区域权限可控制。

## 5.11 企业服务模块

将园区服务从被动物业服务升级为企业服务平台，增强租户黏性和招商竞争力。

### 主要功能

政策通知、项目申报、招聘服务、会议室预约、法律财税、融资服务、工商注册、装修服务。

企业服务事项清单、在线申请、办理进度、服务评价。

园区活动报名、企业资料维护、企业画像和客户分层。

与招商、租户、服务资源、展贸中心数据关联。

形成园区“产业服务能力”的数据沉淀。

### 交付与验收重点

租户可在线提交常用服务申请；企业服务事项可统计、可评价、可复盘。

## 5.12 展贸中心与数字贸易服务模块

围绕展贸中心、产品展示、客户接待、直播电商和招商活动建立运营模块。

### 主要功能

展位、展厅、会议室、直播间预约和排期管理。

企业产品展示、样品管理、客户接待记录、活动报名和签到。

招商活动管理、客户资源沉淀、活动效果复盘。

直播电商服务、数字贸易服务、外部客户对接记录。

与招商CRM和企业服务中心联动。

### 交付与验收重点

展贸资源可预约、活动可复盘、客户资源不再沉淀在个人手中。

## 5.13 经营驾驶舱与数据分析模块

为管理层提供园区经营、招商、财务、物业、安全、能耗和设备状态的统一视图。

### 主要功能

总裁驾驶舱、招商驾驶舱、资产驾驶舱、财务回款驾驶舱、物业安全驾驶舱。

出租率、空置率、应收、实收、欠费、招商转化、工单效率、安全隐患、能耗成本等指标。

日报、周报、月报、异常预警和趋势分析。

支持按楼栋、租户、部门、时间维度下钻。

为绩效考核和管理复盘提供数据基础。

### 交付与验收重点

管理层可实时掌握园区经营和风险状态，关键指标来源清晰、可追溯。

## 5.14 AI助手与轻量数字孪生模块

在基础数据完整后，逐步引入AI问答、经营分析、报告生成和轻量可视化能力。

### 主要功能

AI经营助手：查询空置、欠费、到期、工单、安全隐患、巡检情况。

AI月报：自动生成招商、经营、物业、安全、能耗月报初稿。

AI工单分派：根据工单类型、位置和责任人自动推荐派单。

轻量数字孪生：以二维/三维形式展示房源、设备、能耗、安防和人车状态。

视频AI识别：后续可用于提升平台违规载人、消防通道占用等专项场景。

### 交付与验收重点

第四阶段实施；前提是基础业务数据稳定，设备接口和权限安全体系完善。

# 第六章 数据体系与数据治理方案

## 6.1 数据体系总体要求

智慧园区系统的成败，关键不在界面数量，而在数据是否准确、完整、持续更新。建议金湖首先建立统一的数据标准和编码规则，将空间资产、客户企业、合同租金、财务应收、设备设施、安全风险、服务工单、物联网数据和经营分析数据纳入统一治理。

| 数据类别 | 主要内容 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 空间资产数据 | 园区、楼栋、楼层、房间、面积、用途、状态、平面图、照片。 | 房源管理、招商匹配、出租率、资产收益分析。 |
| 客户企业数据 | 企业名称、行业、法人、联系人、经营范围、风险等级、入驻时间。 | 招商CRM、租户档案、企业服务、安全分类。 |
| 合同数据 | 合同编号、租赁面积、租期、租金、押金、付款周期、优惠期、到期时间。 | 合同管理、租金应收、到期提醒、续租退租。 |
| 财务应收数据 | 应收、实收、欠款、账龄、发票、保证金、物业费、水电费。 | 回款分析、欠费预警、财务对账。 |
| 设备设施数据 | 设备编号、类型、位置、状态、维保周期、维保记录、故障记录。 | 设备维保、故障分析、安全管理。 |
| 安全风险数据 | 巡检项、隐患、整改人、整改期限、整改结果、复查记录。 | 安全巡检、隐患闭环、责任追溯。 |
| 服务工单数据 | 报修、投诉、申请、处理过程、费用、评价、满意度。 | 物业服务、客户满意度、责任考核。 |
| 物联网数据 | 电表、水表、充电桩、摄像头、门禁、道闸、消防、传感器。 | 能耗分析、设备状态、安防管理。 |
| 经营分析数据 | 出租率、回款率、招商转化率、能耗成本、设备故障率、工单效率。 | 驾驶舱、月报、绩效考核和经营决策。 |

## 6.2 资产编码规则建议

建议建立统一编码规则，避免同一房源、同一设备、同一客户在不同部门出现不同名称和不同编号。编码可采用“园区—楼栋—楼层—房间/设备类型—序号”的结构。

| 对象 | 编码示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 楼栋 | JH-B01 | JH代表金湖，B01代表1号楼。 |
| 楼层 | JH-B01-F03 | 1号楼3层。 |
| 房间 | JH-B01-F03-R0308 | 1号楼3层0308室。 |
| 停车位 | JH-PK-A-001 | A区停车位001。 |
| 充电桩 | JH-CP-A-001 | A区充电桩001。 |
| 提升平台 | JH-LP-B02-001 | 2号楼提升平台001。 |
| 消防设备 | JH-FS-B01-001 | 1号楼消防设施001。 |

## 6.3 数据治理责任

| 数据对象 | 主责部门 | 维护频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产房源 | 园区运营/资产管理 | 房源状态发生变化即时维护，至少每月复核。 | 面积、状态、租户、合同关联准确。 |
| 招商客户 | 招商部门 | 客户跟进后即时维护。 | 线索来源、需求、阶段、跟进记录完整。 |
| 合同租金 | 运营/财务 | 合同签订、变更、收款后即时维护。 | 合同、租金、押金、付款周期与财务口径一致。 |
| 工单服务 | 物业部门 | 工单发生后实时维护。 | 派单、处理、反馈、评价闭环。 |
| 安全隐患 | 安全管理/物业 | 巡检和隐患发生后实时维护。 | 整改期限、责任人、复查结果完整。 |
| 设备维保 | 物业/设备负责人 | 巡检、维保、故障发生后维护。 | 设备位置、状态、维保记录可追踪。 |
| 能耗设备 | 物业/工程/财务 | 按月汇总，异常实时预警。 | 表计、租户、分摊规则准确。 |

## 6.4 数据质量控制

上线前必须完成资产普查、合同核验、租户核验、设备清点和历史欠费确认。

系统应设置必填字段、格式校验、重复客户提示、合同日期逻辑校验和金额计算校验。

关键数据变更应留痕，包括修改人、修改时间、修改前后内容和审批记录。

每月召开一次数据质量复盘会，核对出租率、应收实收、欠费、空置房源和安全隐患数据。

开发单位应提供数据导入工具、批量修正工具和数据导出能力，便于前期迁移和后期审计。

# 第七章 技术路线、部署架构与接口要求

## 7.1 建设方式建议

建议采用“核心业务系统自主可控、设备能力开放接入、分阶段集成扩展”的建设方式。资产、招商、合同、租金、工单、安全、设备、能耗和经营驾驶舱等核心业务模块应掌握在园区自身可控的平台中；视频、门禁、停车、充电桩、电表水表等硬件设备可选择成熟厂家，但必须要求接口开放、数据可回传、协议可对接。

不建议完全购买封闭式智慧园区平台，避免后期业务定制和数据迁移受制于供应商。

不建议第一阶段即投入复杂数字孪生和AI视频识别，除非基础数据和设备条件已经成熟。

建议先建设模块化业务系统，再逐步形成SaaS化、多园区复制和产品化能力。

## 7.2 软件架构建议

| 层级 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Web管理后台 + 租户小程序/H5 + 物业移动端 | 管理层、招商、财务、物业、安全和租户按角色使用。 |
| 后端 | Node.js / Java / Go 等均可，建议统一技术栈 | 如公司已有Node.js团队，可优先考虑同技术体系，降低维护成本。 |
| 数据库 | PostgreSQL或MySQL | 建议不用SQLite作为长期生产主库；PostgreSQL便于复杂查询和空间数据扩展。 |
| 缓存与消息 | Redis + 消息队列 | 用于会话、提醒、异步任务、告警推送。 |
| 物联网接入 | MQTT + 边缘网关 + 厂商API | 用于接入电表、水表、充电桩、传感器、设备状态。 |
| 视频接入 | 对接视频平台或GB/T 28181类协议能力 | 以厂家平台和实际设备支持情况为准。 |
| 接口层 | API Gateway + REST/GraphQL + Webhook | 统一鉴权、限流、日志和第三方集成。 |
| 部署 | 云服务器 + 本地边缘网关混合部署 | 业务系统上云，关键设备通过本地网关接入，保障稳定性。 |
| 权限 | RBAC角色权限 + 数据权限 + 操作审计 | 实现不同岗位、楼栋、业务范围的数据隔离和追踪。 |

## 7.3 设备接入原则

凡是未来新采购的充电桩、电表、水表、门禁、道闸、摄像头、提升平台摄像头、消防报警设备、空调系统、会议系统和LED屏等设备，采购文件中必须写明接口要求。

是否开放API，是否提供完整接口文档和测试环境。

是否支持第三方平台接入，是否收取接口费用。

是否支持实时状态回传、历史数据导出、故障告警和远程控制。

是否支持本地化部署或边缘网关接入。

是否支持数据权限、接口鉴权、日志审计和安全机制。

设备断网、平台故障、厂家退出时的数据迁移和运行保障方案。

## 7.4 信息安全与运维要求

| 安全/运维要求 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 支持账号密码、短信/企业微信/钉钉等二次验证扩展；禁止共享管理员账号。 |
| 权限控制 | 基于角色和数据范围授权，高层、运营、招商、财务、物业、安全、租户权限分离。 |
| 日志审计 | 登录、导出、审批、金额修改、合同修改、权限修改、设备控制等关键操作必须记录。 |
| 数据备份 | 至少支持每日自动备份、异地备份、备份恢复测试和历史版本保留。 |
| 接口安全 | API鉴权、签名、限流、IP白名单、访问日志和异常告警。 |
| 系统可用性 | 核心业务系统应具备故障恢复方案，关键设备接入应考虑断网和本地缓存。 |
| 隐私与合规 | 企业资料、联系人、合同、财务、视频和门禁数据应限制访问和导出。涉及更高等级安全要求时，应另行开展等保和专项合规工作。 |

# 第八章 开发任务书建议

## 8.1 项目名称

金湖科创产业园智慧园区管理系统建设项目。

## 8.2 开发范围

开发范围应包括管理后台、移动端/租户端、数据驾驶舱、基础数据管理、核心业务模块、系统权限、接口对接和实施培训。建议按照分期交付，避免一次性承诺全部复杂功能导致工期、成本和质量失控。

| 阶段 | 必须建设模块 | 可选/预留模块 |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 资产房源、租户档案、招商CRM、合同租金、应收欠费、工单报修、安全巡检、隐患整改、基础驾驶舱。 | 二维房源图、短信/微信通知、ERP财务接口。 |
| 二期 | 设备台账、维保计划、消防管理、提升平台专项、能耗采集、充电桩、停车门禁、视频接入。 | 设备远程控制、AI识别、综合安防平台。 |
| 三期 | 企业服务、政策服务、会议室预约、展厅/直播间预约、招商活动、企业产品展示。 | 数字贸易、直播电商服务、融资/招聘/法律财税服务接口。 |
| 四期 | AI助手、经营月报自动化、多园区管理、轻量数字孪生。 | SaaS产品化、数据中台、高级预测分析。 |

## 8.3 功能交付要求

开发单位应在需求确认阶段提交原型图、流程图、数据字段表、角色权限表和接口清单。

每个模块应提供新增、编辑、查询、筛选、导入、导出、审批、日志、报表等基础能力。

关键流程必须支持状态流转和责任人追踪，如招商阶段、合同审批、工单处理、隐患整改、维保计划等。

系统应支持移动端操作，特别是物业接单、安全巡检、隐患拍照、维修反馈和租户申请。

系统应支持消息提醒，包括合同到期、租金到期、欠费、工单超时、隐患超期、维保到期、设备故障等。

## 8.4 非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 易用性 | 管理后台界面清晰；一线人员移动端操作不超过必要步骤；常用操作支持批量处理。 |
| 性能 | 常规查询响应应满足日常运营需要；大数据量报表应支持异步生成或缓存。 |
| 稳定性 | 系统应具备异常处理、日志记录、备份恢复和故障排查能力。 |
| 扩展性 | 模块可配置，接口可扩展，支持后续接入新楼栋、新设备、新业务和多园区。 |
| 安全性 | 分级权限、数据权限、操作审计、接口鉴权、敏感数据保护。 |
| 可维护性 | 提供源代码或约定可维护权益；提供数据库结构、接口文档、部署文档和运维手册。 |
| 兼容性 | 支持主流浏览器；移动端支持微信小程序/H5或企业内部应用。 |

## 8.5 交付成果

| 交付物 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 需求规格说明书 | 包含业务流程、功能清单、角色权限、数据字段、报表指标和验收标准。 |
| 系统原型 | 包含核心页面、操作流程、移动端页面和驾驶舱页面。 |
| 技术方案 | 包含架构设计、数据库设计、接口设计、部署方案、安全方案和扩展方案。 |
| 系统软件 | 管理后台、移动端/租户端、数据驾驶舱、接口服务、后台管理工具。 |
| 接口文档 | 所有内部接口、第三方设备接口、数据导入导出接口说明。 |
| 数据迁移成果 | 资产、租户、合同、租金、设备、安全等基础数据导入并通过核验。 |
| 测试报告 | 功能测试、流程测试、权限测试、接口测试、性能测试、安全测试结果。 |
| 培训材料 | 管理员手册、操作手册、移动端使用指南、常见问题。 |
| 验收报告 | 按阶段列明交付范围、缺陷修复、试运行结果和验收结论。 |

## 8.6 开发单位职责

完成需求调研、流程梳理、系统设计、软件开发、接口对接、数据导入、测试上线和培训。

配合园区整理基础数据，提供标准导入模板和数据质量校验工具。

根据分期计划提交里程碑成果，并接受园区项目组评审。

提供至少一个试运行周期的现场或远程支持，及时修复系统缺陷。

保证数据所有权归属园区或公司，未经许可不得复制、外泄或用于其他商业用途。

## 8.7 园区方职责

明确项目总负责人、业务负责人、产品负责人和各部门关键用户。

提供房源、租户、合同、租金、设备、工单、安全等基础资料。

确认业务流程、审批规则、角色权限、报表指标和验收标准。

协调物业、招商、财务、安全、设备、信息化等部门参与测试和培训。

推动系统上线后的制度执行，避免继续使用分散Excel和微信群替代系统流程。

# 第九章 实施步骤、实施计划与阶段验收

## 9.1 总体实施节奏

建议分四期推进，避免一次性大而全。第一期必须聚焦经营闭环，第二期聚焦设备与安全，第三期聚焦企业服务和展贸运营，第四期聚焦AI、数字孪生和产品化。

| 阶段 | 周期 | 建设重点 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期：基础经营闭环 | 0—3个月 | 资产房源、租户、招商、合同、租金、工单、安全巡检、基础驾驶舱。 | 经营管理基础版系统；资产/合同/应收/工单/安全数据上线。 |
| 第二期：物业安全与设备能耗 | 3—6个月 | 设备台账、维保、消防、提升平台、视频、门禁、电表水表、充电桩、停车。 | 物业安全驾驶舱；重点设备和能耗数据接入。 |
| 第三期：企业服务与展贸中心 | 6—12个月 | 租户服务、政策服务、会议室/展厅/直播间预约、招商活动、企业画像。 | 企业服务平台；展贸中心运营模块。 |
| 第四期：AI与产品化 | 12—18个月 | AI助手、经营月报、轻量数字孪生、多园区管理、SaaS产品化。 | 智慧园区产品化版本和复制方案。 |

## 9.2 第一期实施计划：0—3个月

| 时间 | 任务 | 责任方 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—2周 | 项目启动、需求调研、现状流程梳理、资料清单下发。 | 园区项目组/开发单位 | 形成需求调研纪要、项目计划和基础数据模板。 |
| 第3—4周 | 资产房源、租户、合同、应收、招商、工单、安全数据整理。 | 园区各部门/开发单位 | 完成数据导入前核验，明确缺失数据处理方案。 |
| 第5—8周 | 核心模块开发、原型确认、基础数据导入、权限配置。 | 开发单位 | 核心流程可跑通，管理后台和移动端可测试。 |
| 第9—10周 | 联调测试、缺陷修复、报表配置、驾驶舱配置。 | 开发单位/关键用户 | 出租率、应收实收、招商漏斗、工单、安全隐患报表可生成。 |
| 第11—12周 | 试运行、培训、上线验收和第一轮运营复盘。 | 园区项目组/开发单位 | 系统正式启用，形成一期验收报告和改进清单。 |

## 9.3 第二期实施计划：3—6个月

完成重点设备设施台账、维保计划和设备责任人配置。

完成消防巡检、提升平台专项管理和高风险企业安全管理模块。

对接重点摄像头、门禁、停车、充电桩、电表水表等设备或厂家平台。

形成设备在线率、故障率、维保完成率、能耗成本和安全隐患整改率报表。

## 9.4 第三期实施计划：6—12个月

上线租户服务平台，支持报修、申请、预约、政策、活动等服务事项。

上线展贸中心、会议室、展厅、直播间和企业产品展示模块。

将招商活动、客户接待、企业服务和资源对接纳入系统沉淀。

形成企业画像、客户分层、租户满意度和服务价值分析。

## 9.5 第四期实施计划：12—18个月

上线AI经营助手，支持管理层用自然语言查询经营、安全、工单、租金和设备数据。

上线经营月报自动生成能力，提高管理复盘效率。

上线轻量数字孪生或二维/三维房源设备可视化能力。

完成多园区管理和SaaS产品化评估，形成对外复制方案。

## 9.6 阶段验收标准

| 阶段 | 验收指标 |
| --- | --- |
| 一期 | 房源数据完整率不低于95%；合同数据完整率不低于95%；应收租金可自动生成；工单和安全隐患可闭环；基础驾驶舱可使用。 |
| 二期 | 重点设备建档率100%；提升平台专项台账完整；核心能耗和充电桩数据可采集；重点摄像头可查看；维保和巡检任务可自动生成。 |
| 三期 | 租户可在线提交服务申请；会议室/展厅/直播间可预约；招商活动可记录和复盘；企业服务数据可统计。 |
| 四期 | AI助手可查询核心经营数据；经营月报可自动生成初稿；轻量可视化可展示房源和重点设备；具备多园区复制基础。 |

# 第十章 组织保障、制度建设与运营机制

## 10.1 项目组织架构

| 角色 | 建议人员/部门 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 公司或园区主要负责人 | 统筹资源、确定目标、协调跨部门问题、审定阶段成果。 |
| 业务负责人 | 园区经营负责人 | 负责业务流程、经营指标、部门协同和上线执行。 |
| 产品负责人 | 懂园区业务和软件逻辑的专人 | 负责需求转化、原型确认、优先级排序和验收标准。 |
| 招商负责人 | 招商部门 | 确认客户流程、招商漏斗、房源匹配和渠道统计。 |
| 财务负责人 | 财务部门 | 确认合同、应收、实收、欠费、发票、对账口径。 |
| 物业负责人 | 物业/工程部门 | 确认工单、巡检、维保、设备、保洁、保安流程。 |
| 安全负责人 | 安全管理人员 | 确认消防、安全、隐患、应急、提升平台专项流程。 |
| 技术负责人 | 信息化/开发单位 | 负责架构、开发、接口、安全、部署和运维。 |
| 数据管理员 | 各部门指定人员 | 负责基础数据录入、核验、修正和持续维护。 |

## 10.2 必须同步建立的制度

《园区资产编码与房源管理办法》

《招商客户跟进与成交管理办法》

《租赁合同与应收账款管理办法》

《物业工单与客户服务管理办法》

《园区安全巡检与隐患整改管理办法》

《设备设施维保管理办法》

《提升平台专项安全管理办法》

《充电桩运营管理办法》

《园区数据录入与维护责任制度》

《系统权限与数据安全管理办法》

## 10.3 上线运营机制

系统上线后，必须形成“日常使用—数据维护—问题反馈—版本迭代—经营复盘”的运营机制。否则系统容易变成一次性建设项目，而不能成为长期管理工具。

| 机制 | 内容 |
| --- | --- |
| 每日机制 | 招商跟进、工单处理、安全巡检、设备异常和欠费提醒应在系统中完成。 |
| 每周机制 | 召开运营例会，查看招商漏斗、空置房源、欠费、超时工单和安全隐患。 |
| 每月机制 | 输出经营月报，复盘出租率、回款率、工单效率、安全整改、能耗成本和客户满意度。 |
| 每季度机制 | 评估系统功能使用率、数据质量、供应商服务和下一阶段迭代需求。 |
| 年度机制 | 结合资产经营目标和园区发展战略，评估系统对招商、收益、成本和风险管理的贡献。 |

# 第十一章 投资价值、经营指标与管理成效评估

## 11.1 投资价值

智慧园区系统的投资价值不应只按软件采购费用衡量，而应从资产收益、招商效率、租金回款、物业成本、安全风险、客户满意度和未来产品化能力综合评估。

| 价值维度 | 价值说明 | 评估指标 |
| --- | --- | --- |
| 资产价值 | 提高房源清晰度和去化效率。 | 出租率、空置率、可招商面积、单位面积收入、平均租金。 |
| 招商价值 | 提升客户转化和团队管理能力。 | 线索数、到访率、报价率、签约率、成交周期、流失原因。 |
| 财务价值 | 提升应收管理和欠费控制能力。 | 应收金额、实收金额、回款率、欠费金额、账龄结构。 |
| 服务价值 | 提升物业响应和租户满意度。 | 工单响应时间、处理时间、超时率、满意度、重复报修率。 |
| 安全价值 | 降低消防、设备和生产安全风险。 | 巡检完成率、隐患数量、整改完成率、重大风险数量。 |
| 成本价值 | 通过能耗、维保和设备管理降低运营成本。 | 公共能耗、维修费用、设备故障率、充电桩毛利。 |
| 平台价值 | 形成数字园区产品化能力。 | 可复制模块、标准化流程、对外项目机会、SaaS版本成熟度。 |

## 11.2 管理层核心指标

| 类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 资产指标 | 总建筑面积、可租面积、已租面积、空置面积、出租率、空置率。 |
| 收入指标 | 月应收、月实收、回款率、欠费金额、单位面积收入。 |
| 招商指标 | 新增线索、有效客户、到访客户、报价客户、签约客户、签约面积、转化率。 |
| 客户指标 | 租户数量、行业分布、重点客户、即将到期客户、退租客户。 |
| 物业指标 | 工单数量、超时工单、平均处理时长、客户满意度、重复报修率。 |
| 安全指标 | 巡检完成率、隐患数量、整改完成率、高风险企业数量、重大隐患数量。 |
| 能耗指标 | 总用电量、公共能耗、分摊成本、异常用电、充电桩收益。 |
| 设备指标 | 设备在线率、故障数量、维保完成率、重大设备异常。 |

## 11.3 系统成效评估方式

上线3个月后，评估基础数据完整率、核心流程使用率、工单闭环率、安全隐患闭环率和经营报表准确性。

上线6个月后，评估招商转化效率、回款率改善、欠费下降、设备维保执行和能耗分析效果。

上线12个月后，评估客户满意度、企业服务能力、展贸运营成果和平台化复制可能性。

# 第十二章 风险识别与控制措施

| 风险类型 | 主要表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据风险 | 基础数据不完整、不准确，导致系统报表失真。 | 上线前资产、合同、租户、设备、欠费数据专项清理；设置数据责任人和月度复核机制。 |
| 组织风险 | 部门不配合，一线人员继续使用微信群和Excel。 | 由高层牵头，制度要求系统为唯一业务闭环入口；设置部门使用率考核。 |
| 开发风险 | 开发单位按通用模板交付，不能贴合金湖实际流程。 | 设置产品负责人，需求确认后再开发；分阶段验收，原型先行。 |
| 接口风险 | 硬件厂家接口不开放，设备数据无法统一接入。 | 采购文件提前写明接口要求；对存量设备进行接口摸底；必要时采用网关或中间平台。 |
| 安全风险 | 合同、财务、视频、门禁和企业资料泄露。 | 角色权限、数据权限、日志审计、接口鉴权、备份恢复和供应商保密条款。 |
| 成本风险 | 一次性建设过大，投入高但使用效果不明确。 | 先做一期MVP，按经营价值排序，复杂功能后置。 |
| 供应商锁定 | 源代码、数据、接口受制于单一供应商。 | 合同中明确数据所有权、接口开放、源码或可维护权益、退出和迁移机制。 |
| 运维风险 | 上线后缺少持续维护，系统逐步失效。 | 明确运维SLA、版本迭代机制、培训机制和内部数据管理员。 |

## 12.1 需要避免的典型错误

先做大屏，后补数据。没有真实业务数据的大屏只具备展示价值，不具备管理价值。

先买封闭平台，再适配业务。封闭平台往往难以满足招商、合同、租金、安全专项等深度需求。

让硬件厂家决定系统架构。摄像头、门禁、充电桩、电表只是数据来源，不能成为平台架构的中心。

一次性开发过多功能。应先跑通资产、招商、合同、租金、工单和安全闭环。

忽视制度和数据治理。没有制度，数据会变脏；数据变脏，系统就会失去价值。

只给领导看，不给一线用。一线不用，系统就没有真实数据。

# 第十三章 近期启动工作清单

为尽快推动系统开发，建议公司立即启动以下准备工作。该部分也可作为开发单位进场前的资料准备清单。

| 序号 | 工作事项 | 责任部门 | 成果文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区资产与房源普查：楼栋、楼层、房间、面积、状态、照片、平面图、出租情况。 | 运营/资产管理 | 《园区资产房源台账》 |
| 2 | 合同与应收账款清理：租户、租期、租金、押金、付款周期、欠费、优惠期。 | 财务/运营 | 《合同与应收台账》 |
| 3 | 招商客户与空置房源匹配：线索、需求、意向、跟进阶段、可匹配房源。 | 招商部门 | 《招商客户台账》 |
| 4 | 安全风险清单：锂电池类租户、消防通道、配电室、提升平台、施工装修、仓储堆放。 | 安全/物业 | 《园区安全风险清单》 |
| 5 | 设备设施盘点：电梯、消防、配电、空调、门禁、监控、道闸、充电桩、电表水表。 | 物业/工程 | 《设备设施台账》 |
| 6 | 接口摸底：充电桩、停车、门禁、视频、电表水表、财务系统、ERP系统。 | 信息化/开发单位 | 《系统接口摸底表》 |
| 7 | 流程确认：招商、合同审批、收款、工单、安全巡检、隐患整改、维保。 | 项目组 | 《业务流程确认表》 |
| 8 | 权限确认：高层、运营、招商、财务、物业、安全、租户、开发商。 | 项目组 | 《角色权限矩阵》 |
| 9 | 需求确认会：根据本报告形成一期开发范围和商务报价边界。 | 项目组/开发单位 | 《一期需求确认书》 |

# 附录一 功能模块优先级清单

| 优先级 | 模块 | 建议阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 资产房源、租户档案、合同租金、应收欠费 | 一期 | 经营闭环基础，必须优先建设。 |
| P0 | 招商CRM、客户漏斗、看房报价、签约回款 | 一期 | 直接影响招商转化和资产去化。 |
| P0 | 工单报修、安全巡检、隐患整改 | 一期 | 关系客户体验和安全责任。 |
| P1 | 基础驾驶舱、经营报表、欠费预警、到期提醒 | 一期 | 支撑管理层决策和运营复盘。 |
| P1 | 设备台账、维保计划、消防管理、提升平台专项 | 二期 | 支撑物业安全和设备全生命周期管理。 |
| P1 | 充电桩、停车、门禁、视频、电表水表接入 | 二期 | 根据硬件接口成熟度推进。 |
| P2 | 企业服务、政策服务、会议室/展厅/直播间预约 | 三期 | 提升园区服务能力和客户黏性。 |
| P2 | 展贸中心、招商活动、产品展示、客户接待 | 三期 | 支撑产业服务和数字贸易场景。 |
| P3 | AI助手、经营月报自动化、轻量数字孪生 | 四期 | 依赖基础数据和设备数据成熟。 |
| P3 | 多园区管理、SaaS产品化 | 四期 | 用于对外复制和数字化业务拓展。 |

# 附录二 基础数据字典示例

以下为开发单位深化设计时应展开的数据字典示例。正式开发前，应由开发单位与业务部门逐项确认字段名称、字段类型、是否必填、校验规则、关联关系和权限范围。

| 数据表 | 核心字段 | 关联对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产房源表 | 资产编码、楼栋、楼层、房号、面积、用途、状态、租金单价、照片、平面图。 | 合同、租户、工单、设备。 | 作为房源管理和招商匹配基础。 |
| 租户企业表 | 企业名称、统一社会信用代码、行业、法人、联系人、风险等级、入驻时间。 | 合同、工单、安全、服务。 | 需支持企业画像和客户分层。 |
| 招商客户表 | 客户名称、来源、需求面积、预算、行业、跟进人、阶段、意向等级、流失原因。 | 房源、报价、合同。 | 需支持客户漏斗统计。 |
| 合同表 | 合同编号、租户、房源、租期、租金、押金、付款周期、免租期、优惠期、状态。 | 应收、发票、收款。 | 合同变更必须留痕。 |
| 应收表 | 应收编号、合同、费用类型、应收金额、应收日期、实收金额、欠费金额、账龄。 | 合同、收款、发票。 | 用于财务回款和欠费分析。 |
| 工单表 | 工单编号、租户、位置、类型、描述、图片、派单人、处理人、状态、评价。 | 租户、房源、设备。 | 用于物业服务闭环。 |
| 安全隐患表 | 隐患编号、位置、类型、风险等级、整改人、期限、整改结果、复查人、状态。 | 租户、房源、设备。 | 用于安全闭环和责任追踪。 |
| 设备表 | 设备编号、设备类型、品牌型号、位置、状态、维保单位、维保周期、责任人。 | 巡检、维保、故障、工单。 | 设备全生命周期管理基础。 |
| 能耗表 | 表计编号、位置、租户、读数、用量、费用、采集时间、异常标识。 | 租户、房源、财务。 | 用于能耗分析和费用分摊。 |
| 充电订单表 | 订单编号、桩号、车位、用户、开始时间、结束时间、电量、金额、支付状态。 | 充电桩、财务、停车。 | 用于充电桩经营核算。 |

# 附录三 开发单位商务谈判与采购要求清单

本清单建议作为与开发单位、系统集成单位和硬件厂家商务沟通时的关键条款参考。

| 类别 | 谈判/采购要求 |
| --- | --- |
| 需求边界 | 开发单位必须明确一期、二期、三期、四期范围，分别报价，避免笼统打包。 |
| 原型确认 | 正式开发前必须提交可点击原型或页面样稿，由业务部门签字确认。 |
| 源代码/维护权 | 明确源码交付、二次开发权、维护服务、交接文档和后续开发机制。 |
| 数据所有权 | 系统产生和导入的所有数据归园区或公司所有，供应商不得擅自使用。 |
| 接口开放 | 开发单位和硬件厂家必须提供接口文档，不得以封闭接口阻碍后续集成。 |
| 实施人员 | 明确项目经理、产品经理、架构师、开发、测试、实施和运维人员名单。 |
| 里程碑付款 | 建议与需求确认、原型确认、模块交付、试运行、验收挂钩。 |
| 缺陷修复 | 明确缺陷等级、响应时间、修复时间和验收不通过的处理方式。 |
| 培训交付 | 必须提供管理员、业务用户、一线人员和租户端培训材料。 |
| 售后服务 | 明确免费维护期、服务响应时间、远程/现场支持、版本升级和费用标准。 |
| 退出机制 | 合同终止或更换供应商时，应提供数据导出、接口说明、部署文档和交接支持。 |

# 附录四 参考政策、标准与方法论

以下公开政策、标准和方法论用于本报告的方向判断和管理框架参考。具体实施时，应结合公司实际、项目预算、设备条件和正式法规合规意见进一步细化。

[1] 工业和信息化部办公厅：《高标准数字园区建设指南》，2025年11月13日印发。

[2] ISO 55001:2024，Asset management — Management systems — Requirements。

[3] ISO 41001:2018，Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use。

[4] ISO 50001:2018，Energy management systems — Requirements with guidance for use。

[5] National Institute of Standards and Technology，The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0，2024年2月26日。

[6] ISACA，COBIT framework for governance and management of enterprise information and technology。

[7] ITIL，Digital Product and Service Management / IT Service Management best-practice framework。

[8] GB/T 28181-2022，公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。

# 结语

金湖科创产业园智慧管理系统的正确方向，是经营数字化，而不是智慧化包装。第一阶段应先建立资产、招商、合同、租金、工单和安全的经营闭环；第二阶段接入设备、能耗、视频、门禁、充电桩和消防；第三阶段建设企业服务、展贸中心、政策服务和客户资源平台；第四阶段再推进AI助手、轻量数字孪生和SaaS产品化。

系统一旦做成，价值不仅是提高园区管理效率，更重要的是把金湖从“持有物业资产的园区业主”逐步升级为“具备数字化运营能力的产业园区平台公司”。