金湖科创产业园

智慧园区管理系统

开发任务书（可执行版）

Development Task Specification & Executable Build Plan

—— 可直接交付软件开发公司或 Anti-Gravity 智能编程平台 ——

| 项目要素 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金湖科创产业园智慧园区管理系统建设项目 |
| 文件类型 | 开发任务书 / 商务谈判技术基线 / 实施验收依据 |
| 文件版本 | V1.0（基于《建议稿》深化的可执行版） |
| 编制日期 | 2026 年 5 月 |
| 编制依据 | 《金湖科创产业园智慧园区管理系统建设研究报告暨开发任务书（建议稿）》 |
| 适用对象 | 公司管理层 / 项目组 / 软件开发公司 / Anti-Gravity 智能编程平台 / 弱电与设备厂商 |
| 使用方式 | 可直接作为开发合同技术附件、报价依据、原型评审与验收对照表 |

【 保密提示 】 本文件包含园区经营、客户、合同、财务、安全与设备等敏感信息口径，仅限项目相关方使用。涉及投资规模、系统供应商、采购边界与商业条款的最终决定，应以公司审议结论和正式合同为准。开发单位获取本文件后，未经书面授权不得复制、转发或用于其他商业目的。

# 第〇章  编制说明与文件定位

## 〇.1  本文件与《建议稿》的关系

本文件不是对《建议稿》的重复，而是承接《建议稿》的方向、目标与四大业务中心架构，进一步补齐软件公司直接落地所必需的

- 六大专业角度的审核分析与缺口识别；

- 可工程化的命名规则、数据库设计、API 规范、状态机；

- 精细到模块×操作的角色权限矩阵（RBAC）；

- 八条核心业务流程的流程图与泳道图；

- 分层、可执行的测试计划与验收路径；

- 可直接投喂给 Anti-Gravity 智能编程平台的开发 Prompt 模板。

两份文件配合使用：《建议稿》回答

“为什么建、建什么、分几期建”

本任务书回答：

“怎么建、按什么规则建、谁负责什么、上线前验什么”。

## 〇.2  本文件的使用方式

| 使用方 | 使用方式 |
| --- | --- |
| 公司管理层 | 审定建设方向、投资优先级、组织保障与考核机制；重点关注：第一章审核结论、第十一章投资指标、第十三章验收门槛。 |
| 项目总负责人 / 业务负责人 | 作为跨部门协调与里程碑评审的统一依据；重点关注：第五章角色权限矩阵、第七章流程图与泳道图、第十一章验收路径。 |
| 产品负责人 / 关键用户 | 作为原型评审、字段评审与上线培训依据；重点关注：第六章命名规则、第八章数据库与字段表、第九章 API 规范。 |
| 软件开发公司 | 作为报价依据、开发输入与里程碑交付清单；重点关注：第六至第十二章。 |
| Anti-Gravity 智能编程平台 | 作为 Prompt 工程基础，按第十三章模板分模块投喂，可直接生成代码骨架与原型。 |
| 设备 / 弱电厂家 | 作为接口开放要求与采购技术条款的统一口径；重点关注：第四章 IT 信息专家审核、第九章接口规范。 |
| 测试方 / 监理方 | 作为测试设计与验收对照表；重点关注：第十章测试计划与第十一章验收矩阵。 |

## 〇.3  全文章节导览

| 章节 | 标题 | 对外交付价值 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 六大专家审核分析与缺口识别 | 理顺《建议稿》尚未明确的工程化问题 |
| 第二章 | 项目总体定位、范围与术语表 | 统一项目语言 |
| 第三章 | 总体技术架构与技术栈选型 | 供软件公司与 Anti-Gravity 起步 |
| 第四章 | 信息安全、合规与等保要求 | 防止上线后被监管或被供应商锁死 |
| 第五章 | 角色与权限矩阵（RBAC 完整版） | 可直接配置到系统 |
| 第六章 | 命名规则与编码规范 | 保证多人协作与多期扩展不混乱 |
| 第七章 | 核心业务流程图与泳道图 | 8 条核心流程 |
| 第八章 | 数据库设计与核心实体字段表 | 可直接建表 |
| 第九章 | API 接口规范与状态机定义 | 前后端联调依据 |
| 第十章 | 测试计划、测试路径与缺陷管理 | 上线门槛 |
| 第十一章 | 分期实施计划、里程碑与验收矩阵 | 可挂钩付款节点 |
| 第十二章 | 开发单位职责清单与商务条款 | 防止扯皮 |
| 第十三章 | Anti-Gravity 智能编程平台开发 Prompt 模板 | AI 编程落地包 |
| 附录 A | 数据字典完整草案（一期范围） | 供数据迁移使用 |
| 附录 B | 缺陷等级、SLA 与运维交接清单 | 上线后运维依据 |
| 附录 C | 上线前 30 天与上线后 90 天行动清单 | 项目组直接执行 |

# 第一章  六大专业角度的审核分析与缺口识别

本章由六位专业角色对《建议稿》进行独立审核，目的是在进入开发实施之前，把容易被忽略、容易在上线后才暴露的问题前置识别出来。每个角色的审核结构统一为四部分：评估依据、肯定要点、不足与风险、改进建议。综合结论附于章末。

## 一.1  园区运营专家审核

### 评估依据

从产业园区资产经营、招商运营、物业服务、企业服务等一线运营视角，对照建议稿的功能模块与流程闭环进行评估，重点验证系统是否能真实改善园区日常运营效率，是否会沦为又一个上线即闲置的展示工程。

### 肯定要点

- 方向判断正确——明确反对“先做大屏”，提出“先建经营闭环”，符合园区运营实际。

- 资产编码先于业务建模，避免了大量园区项目反复出现的“多套台账、多套口径”问题。

- 把招商、合同、租金、工单、安全、设备、企业服务一并纳入主系统，避免再形成新的孤岛。

- 分四期、MVP 优先的实施节奏，对园区现有人力与预算压力是合理的。

### 不足与风险

- 【运营动作落地不足】建议稿明确了功能模块和数据要求，但缺少把“日常运营动作”固化进系统的设计，例如：每日招商日报、每日工单日清、每周经营例会、每月经营复盘的系统入口和强制使用机制。

- 【租户全生命周期视角缺失】当前更多按业务模块切分（招商、合同、工单、服务），但租户从“线索→入驻→续租→退租”的全周期视图未单独成型，租户经理无法在一个界面看到一个客户的全部历史。

- 【商办与产业园区差异化】未区分写字楼型租户、生产制造型租户、仓储型租户、展贸型租户的差异化字段（如生产工艺、用电峰值、危化品、消防分类），后期会发现一套字段不够用。

- 【绩效考核未挂钩】出租率、回款率、工单效率、安全闭环率等指标已经定义，但未明确这些指标如何与招商、物业、安全岗位的绩效考核挂钩，系统容易出现“有数据无后果”的局面。

### 改进建议

- 增加“租户 360 视图”：以租户为主键，聚合合同、租金、工单、隐患、能耗、企业服务、活动参与等数据。

- 增加“租户类型字典”：写字楼办公、生产制造、仓储物流、展贸零售、研发实验、特殊行业（含锂电池、危化品、动火作业），不同类型挂载不同安全与合规字段。

- 把“每日工单日清”、“每周招商例会”、“每月经营月报”做成系统驱动的固定栏目，自动出列表、自动出会议纪要骨架。

- 把第十一章的经营指标做成“岗位绩效卡片”：每个岗位上系统后第一屏就是自己当月的考核进度。

## 一.2  安全管理专家审核

### 评估依据

从园区消防、电气、机械、装修施工、危化品/锂电池、提升平台等典型园区风险点出发，评估系统是否具备“识别风险—压实责任—闭环整改—事故复盘”的完整能力，是否能真正起到“安全留痕”作用。

### 肯定要点

- 已经把消防、配电、装修施工、锂电池、提升平台等高风险场景显性列出，并形成专项模块。

- 把巡检、隐患、整改、复查、超期预警纳入闭环，符合一般安全管理逻辑。

- 提升平台模块明确“禁止载人、禁止超重、违规留痕”，体现了一线问题导向。

### 不足与风险

- 【应急预案与事故处置流程缺失实操】只列了“应急预案、事故处置记录、责任人签字”等字段要求，但未给出“事故发生—初步上报—应急响应—现场处置—事故复盘—整改验证”的完整状态机，一旦发生事故，系统将无法支撑分钟级动作。

- 【动火作业、临时用电、装修施工的“作业许可”流程未明确】这是园区每天会发生几十次的高频流程，没有作业许可流程，安全管控就是空话。

- 【高风险租户管控逻辑较粗】只标了“高风险”，未细化到“锂电池仓储面积、单点最大容量、消防距离、专项巡检频次、专项隐患项”等。

- 【责任人签字、知会与电子留痕的法律效力】未约定签字、拍照、定位、时间戳等证据的留存规则与争议处理机制，未来一旦发生事故，证据链是否经得起调查与司法存疑。

- 【消防联动与设备数据】消防设施台账已列，但与消防主机的报警联动、火灾报警快速定位、消防通道占用 AI 识别等关键场景在四期才出现，第一期就应该把消防主机的告警接入留接口。

### 改进建议

- 增加“作业许可”模块（动火、临时用电、高处、有限空间、装修施工、吊装），并对接现场视频与照片留痕。

- 增加“应急事件”对象与状态机：上报→响应→处置→复盘→整改验证；并支持“一键 SOS”由手机端触发。

- 把“高风险租户”扩展为“行业风险分类字典”：每类行业挂载强制必填的安全字段、专项巡检模板与专项整改责任人。

- 一期就预留消防主机告警接入接口（GB/T 28181 或厂家私有协议），即使先不通，也要在数据模型中保留“告警事件”对象。

- 约定电子签名、拍照、定位、时间戳的固化规则，并在《数据存证管理办法》中明确证据保存期限不低于 3 年。

## 一.3  IT 信息专家审核

### 评估依据

从系统架构、数据库、接口、安全、运维、供应商管理与等级保护合规等角度评估技术方案的可执行性、可演进性与可被审计性。

### 肯定要点

- 强调“核心业务系统自主可控、设备能力开放接入”，避免被单一封闭平台锁定，这是非常正确的战略选择。

- 明确反对一期用 SQLite 做主库；推荐 PostgreSQL/MySQL；技术选型大方向稳健。

- 提出 API Gateway + 鉴权 + 日志 + 限流 + IP 白名单，是较完整的接口安全清单。

- 对设备厂家提出“必须开放接口、必须可数据回传、必须可迁移”的采购硬约束，从源头规避锁定风险。

### 不足与风险

- 【环境分层未明确】未区分开发、测试、预发布、生产四套环境，以及数据脱敏要求，开发单位很可能直接在生产环境改数据。

- 【密钥与配置管理未约定】数据库密码、第三方密钥、接口签名密钥等如何托管、如何轮换未明确。

- 【等保 2.0 / 3 级 vs 2 级未做选择】涉及视频、门禁、人脸、合同财务等数据，至少应按等保 2.0 二级或三级备案；未做选择会影响一期上线时机。

- 【数据存留与可移植性条款缺失】合同到期或更换供应商时，数据导出格式、字段映射、增量迁移工具未约定。

- 【监控、告警、备份恢复演练频率】仅提出“日备份、异地备份”，未约定恢复演练频率、RTO/RPO、监控告警通知机制。

- 【源代码托管与版本管理】未约定 Git 仓库归属、代码评审机制、CI/CD 流水线、依赖第三方库的许可证审查。

### 改进建议

- 约定四套环境：开发（DEV）/测试（SIT）/预发布（UAT）/生产（PROD），生产环境只允许通过发布流水线变更。

- 约定密钥与配置统一通过密钥管理（如 HashiCorp Vault 或云厂商 KMS）管理，禁止明文写入代码。

- 一期完成上线即按等保 2.0 二级备案，二期视频/人脸/门禁接入后评估升至三级。

- 合同明确数据归属为甲方，乙方在合同期内每季度提供一次全量数据导出与字段映射文件。

- 约定 RTO ≤ 4 小时、RPO ≤ 24 小时，每半年一次恢复演练；监控告警通过短信 + 企业微信 + 邮件三通道。

- 代码托管在甲方控制的 Git 仓库（自建或受控云服务），所有提交必须通过代码评审；引入第三方依赖必须经许可证审查。

## 一.4  软件公司产品经理审核

### 评估依据

从软件公司视角评估需求文档的“可报价、可拆解、可开发、可验收”程度。重点是看建议稿是否还有

“读完不知道做什么”

的部分。

### 肯定要点

- 第五章功能模块清单结构清晰，每个模块都给出主要功能和交付与验收重点，避免了“用户故事写一堆但报价无依据”。

- 第八章交付物清单完整：需求规格、原型、技术方案、软件、接口文档、迁移成果、测试报告、培训材料、验收报告。

- 第十二章风险识别清单和“需要避免的典型错误”对项目经理选择实施路径有真实价值。

### 不足与风险

- 【字段级需求未拆解】建议稿停留在功能与字段示例级别，开发单位仍需在原型阶段重新梳理字段、类型、必填、唯一性、关联表，工期与成本风险高。

- 【UI/UX 风格与组件规范未约束】未约定设计语言、组件库、主色调、移动端尺寸断点，开发出来的几个端可能风格不统一。

- 【消息通知规范未明确】哪些事件触发短信、企业微信、邮件、站内信，频率如何控制，模板由谁定，未做约束。

- 【导入导出规范不统一】每个模块都说“支持导入导出”，但模板字段、错误处理、批量纠错机制未统一。

- 【验收依据与产品迭代脱节】交付验收后，后续迭代需求按什么流程提出、按什么标准接受、是否计费，未约定，容易演化为“甲乙方扯皮”。

### 改进建议

- 提供“字段级数据字典”（见本文件第八章与附录 A），让开发单位直接按字段开发。

- 约定统一 UI 规范：管理后台 Ant Design 或 Element Plus；租户端微信小程序原生组件；移动端 Vant 组件库；主色调与品牌色由甲方确认。

- 增加“消息通知矩阵”，逐事件指定通道、模板和频控（见第七章流程图后附）。

- 增加“导入导出统一规范”：所有模块导入失败按行返回错误，导出统一为 Excel（.xlsx）格式且支持按筛选条件导出。

- 约定“需求变更控制流程”：变更需提交变更申请单，由产品负责人评估工作量并签字，工作量超过 0.5 人天即计入二次开发费用。

## 一.5  软件测试专家审核

### 评估依据

从测试视角评估系统的可测试性、测试策略完整性、缺陷管理与验收门槛是否清晰。

### 肯定要点

- 分阶段验收的思路正确：一期看闭环，二期看设备，三期看服务，四期看 AI。

- 提出“房源数据完整率不低于 95%”、“重点设备建档率 100%”等量化验收指标，比一般建议稿好得多。

### 不足与风险

- 【缺测试分层规划】未明确“单元测试、接口测试、集成测试、流程测试、权限测试、性能测试、安全测试、UAT、生产灰度”的分层与责任分工。

- 【缺核心流程的测试用例骨架】例如合同审批、工单流转、隐患整改闭环等关键路径，没有测试用例样例，开发单位极易跳过流程测试。

- 【缺权限测试矩阵】角色权限矩阵一旦未在测试中逐角色登录验证，正式上线后将出现“越权”事故。

- 【缺缺陷分级与 SLA】缺陷分级（阻塞、严重、一般、轻微）、修复时限未约定，验收阶段缺陷处理无依据。

- 【缺性能与压力基线】响应时间、并发用户、关键报表生成时间、设备并发上报量等性能基线未量化。

- 【缺生产灰度与回滚机制】系统正式切换上线的具体步骤、灰度方案、回滚方案、停机窗口未约定。

### 改进建议

- 形成完整测试计划（本文件第十章）：包含七层测试金字塔、责任分工、入出口标准、测试数据准备。

- 为八条核心流程编写“测试路径”（happy path + 关键异常路径），开发完成即按测试路径走查。

- 形成“权限测试矩阵”：以“角色 × 模块 × 操作”三维矩阵逐项校验。

- 缺陷分级与 SLA：阻塞/严重 24 小时内、一般 3 个工作日、轻微验收前修完；严重以上不得验收。

- 性能基线：90% 接口响应 ≤ 1 秒、99% ≤ 3 秒；驾驶舱主页加载 ≤ 3 秒；报表后台异步生成 ≤ 5 分钟。

- 约定灰度方案：先按楼栋、再按部门、最后按全员逐步切换，每一步设回滚点。

## 一.6  园区智能化管理专家审核

### 评估依据

从智慧园区行业实践（设备物联网、视频 AI、数字孪生、SaaS 化复制）的成熟度与坑点出发，评估技术路径是否与园区当前的资产体量、设备成熟度、人力配置相匹配。

### 肯定要点

- “四大业务中心 + N 个应用模块”是当前园区数字化的合理参考架构。

- 把视频 AI、数字孪生延后到第四期，符合“先有数据再有展示”的行业最佳实践。

- 强调统一 IoT 接入平台、统一权限中心、统一消息中心，避免几十个厂家平台并行。

### 不足与风险

- 【物联网平台选型未明确】MQTT、CoAP、HTTP、Modbus、GB/T 28181 等协议如何选择、是自建 IoT 还是接云厂商 IoT 平台未做选择。

- 【边缘网关与本地缓存未细化】园区一旦断网，门禁、停车、视频等核心功能是否仍可运行未约定。

- 【“多园区复制”未做产品化设计】未在数据模型上预留“多租户/多园区”的隔离键，未来想做 SaaS 时要大规模重构。

- 【数字孪生与展示价值未量化】数字孪生容易陷入“看得很酷但用不起来”的陷阱，未约定数字孪生的具体使用场景与考核指标。

### 改进建议

- 一期物联网协议层主选 MQTT（设备状态/告警）+ HTTP/REST（厂家平台对接）+ GB/T 28181（视频）+ Modbus 网关（电表/水表/老旧设备）。

- 关键设备（门禁、道闸、停车、视频、消防）的本地控制能力必须保留，云端故障时本地仍可独立运行 ≥ 24 小时。

- 数据模型在一期就引入 tenant_id（园区 ID）和 org_id（公司 ID）字段，为多园区复制和 SaaS 化提前隔离。

- 四期数字孪生明确两个使用场景：管理层巡园（不依赖人）和应急指挥（事故时辅助调度），其他炫技场景不做。

## 一.7  六大专家综合审核结论

综合判断 《建议稿》方向正确、结构完整、节奏合理，可以作为开发任务书的总体依据。但要直接交付软件公司或 Anti-Gravity 智能编程平台落地，还必须补齐如下八类内容：(1) 字段级数据字典；(2) 角色权限矩阵；(3) 命名规则；(4) 核心业务流程图与泳道图；(5) 状态机定义；(6) API 与接口规范；(7) 测试计划与测试路径；(8) Anti-Gravity 开发 Prompt 模板。本文件第二章至第十三章即按以上八类内容逐项补齐。

| 专家角度 | 主要补齐项（在本文件中的位置） | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 园区运营专家 | 租户 360 视图、租户类型字典、运营节奏入口、岗位绩效卡片（第二、五、七章） | 中 |
| 安全管理专家 | 作业许可、应急事件状态机、行业风险分类字典、消防告警接口预留、电子存证规则（第七、八、九章） | 高 |
| IT 信息专家 | 四套环境、密钥管理、等保备案、数据可移植性、监控告警、代码托管（第三、四、十二章） | 高 |
| 软件产品经理 | 字段级数据字典、UI 组件规范、消息通知矩阵、导入导出规范、需求变更控制（第六、八、九章） | 中 |
| 软件测试专家 | 测试金字塔、测试路径、权限测试矩阵、缺陷分级 SLA、性能基线、灰度回滚（第十、十一章） | 高 |
| 智能化管理专家 | IoT 协议选型、边缘自治、多租户隔离、数字孪生使用场景（第三、八章） | 中 |

# 第二章  项目总体定位、范围与术语表

## 二.1  项目愿景一句话

一句话定位 把金湖科创产业园从“持有物业资产的园区业主”升级为“具备数字化运营能力的产业园区平台公司”，并把这套系统沉淀为可复制的园区数字化运营产品样板。

## 二.2  一期建设范围（必做）

一期建设是本项目的“不可让步项”，包括以下 9 个 P0 功能域，共 47 个二级模块。详见第八章数据库设计与附录 A 数据字典。

| 序号 | 功能域 | 二级模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织与权限 | 组织架构、岗位、用户、角色、权限、登录审计 |
| 2 | 资产与房源 | 园区、楼栋、楼层、房间、车位、广告位、平面图、房源状态 |
| 3 | 租户与企业 | 租户档案、企业资质、联系人、行业分类、风险等级 |
| 4 | 招商 CRM | 线索、跟进、看房、报价、谈判、签约、流失分析、漏斗看板 |
| 5 | 合同与租金 | 合同模板、合同审批、变更、续租、退租、押金、应收、实收、欠费、发票、对账接口 |
| 6 | 物业工单 | 报修、投诉、咨询、申请、派单、处理、回访、评价、超时预警 |
| 7 | 安全巡检与隐患 | 巡检点位、巡检计划、巡检任务、隐患登记、整改通知、复查、超期、应急事件 |
| 8 | 经营驾驶舱 | 总裁驾驶舱、招商驾驶舱、资产驾驶舱、财务回款驾驶舱、物业安全驾驶舱 |
| 9 | 通用能力 | 字典管理、消息通知、附件中心、导入导出、系统日志、操作审计、数据备份 |

## 二.3  二期 / 三期 / 四期建设范围（先留接口、按节奏推进）

| 阶段 | 建设重点 |
| --- | --- |
| 二期 (3-6 月) | 设备设施台账与维保（CMMS）、消防联动、提升平台专项、视频接入(GB/T 28181)、门禁、停车、充电桩、电表水表、能耗采集与分摊 |
| 三期 (6-12 月) | 租户服务平台、政策服务、会议室/展厅/直播间预约、招商活动、企业画像、展贸中心、企业产品展示 |
| 四期 (12-18 月) | AI 经营助手、AI 月报、AI 工单分派、视频 AI 识别（提升平台违规载人/消防通道占用）、轻量数字孪生、多园区管理、SaaS 产品化 |

## 二.4  术语表（开发与业务统一口径）

| 术语 | 定义 | 备注 / 别名 |
| --- | --- | --- |
| 园区 Park | 本项目主体园区。一期默认 1 个，数据模型预留多园区。 | tenant 维度 |
| 楼栋 Building | 园区下的一栋独立建筑，具有独立编号。 | B01、B02… |
| 楼层 Floor | 楼栋的一个楼层。 | F01..F09 |
| 房间 Room / 房源 Unit | 可独立出租的最小空间单元。 | R0301..R0399 |
| 车位 Parking | 可独立编号的停车位。 | PK-A-001 |
| 租户 Tenant | 已签约入驻的企业法人或个人。 | 已签约 |
| 客户 / 线索 Lead | 招商阶段尚未签约的潜在客户。 | 未签约 |
| 合同 Contract | 园区与租户之间的租赁合同。 | 包括变更 |
| 应收 Receivable | 合同自动生成的应收账单。 | 费用类型：租金/物业费/能耗/押金/滞纳金 |
| 工单 WorkOrder | 租户或内部发起的服务请求或事项。 | 保修/申请/投诉/咨询 |
| 隐患 Hazard | 巡检中发现的、需要整改的风险点。 | 含整改闭环 |
| 设备 Asset / Equipment | 电梯、消防、配电、空调、监控、门禁、道闸、提升平台、充电桩等可维保的物理设备。 | 二期纳入 |
| 驾驶舱 Cockpit | 面向管理层的核心指标可视化看板。 | 总裁/招商/资产/财务/物安 |
| 租户 360 视图 | 以一个租户为主键聚合其全生命周期数据的页面。 | 本任务书新增 |
| RBAC | 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control）。 | 权限模型 |
| SLA | 服务水平协议（Service Level Agreement）。 | 缺陷与运维 |
| RTO / RPO | 恢复时间目标 / 恢复点目标。 | 灾备指标 |
| UAT | 用户验收测试。 |  |
| MVP | 最小可行产品。 | 一期目标 |

# 第三章  总体技术架构与技术栈选型

## 三.1  分层架构总览

系统采用经典分层架构，自下而上为：感知层 / 网络层 / 平台层 / 应用层 / 决策层，并以“安全层”贯穿全栈。

| 层级 | 内容 | 一期是否建设 |
| --- | --- | --- |
| 决策层 | 总裁驾驶舱、招商驾驶舱、资产驾驶舱、财务驾驶舱、物业安全驾驶舱、AI 助手（四期） | 一期：基础驾驶舱 |
| 应用层 | 组织权限、资产房源、租户、招商、合同租金、工单、巡检隐患、设备、能耗、企业服务、展贸 | 一期：左侧 9 个 |
| 平台层 | 数据库、IoT 平台、视频平台、流程引擎、消息中心、文件中心、API 网关、权限中心、字典中心 | 一期：除 IoT/视频外全建 |
| 网络层 | 园区局域网、无线网、IoT 网关、视频专网、运营商专线、VPN | 二期重点 |
| 感知层 | 摄像头、门禁、道闸、电表、水表、充电桩、消防设备、传感器、提升平台摄像头 | 二期接入 |
| 安全层 | 身份认证、角色权限、数据权限、操作日志、备份恢复、接口鉴权、漏洞修复、密钥管理 | 贯穿全程 |

## 三.2  推荐技术栈（开发单位可在等效方案中替代，需经评审）

| 分层 | 主选方案 | 备选 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端管理后台 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts | 或 React + Ant Design Pro |
| 前端租户小程序 | 微信小程序原生 + Vant Weapp 组件库 | 或 uni-app（兼顾 H5） |
| 前端物业移动端 | uni-app（微信小程序 + Android/iOS App） | 或 React Native |
| 后端框架 | Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Cloud Alibaba（Nacos/Sentinel） | 或 Go (Gin) / Node.js (NestJS) — 需与甲方信息化能力匹配 |
| 主数据库 | PostgreSQL 16（生产）+ Flyway 数据库版本管理 | 或 MySQL 8.0；禁止 SQLite 作为主库 |
| 缓存 | Redis 7.x（哨兵或集群） | 用于会话、令牌、缓存、计数器、消息队列 |
| 消息队列 | RabbitMQ 3.12 或 Kafka 3.x | 用于工单超时、合同到期、欠费、设备告警异步处理 |
| 搜索 | Elasticsearch 8.x（二期接入设备/工单全文检索） | 一期可用 PostgreSQL 全文索引替代 |
| 对象存储 | MinIO（自建）或阿里云 OSS / 腾讯云 COS | 合同附件、工单图片、平面图、视频快照 |
| 认证与授权 | OAuth 2.0 + JWT；多端统一登录；支持企业微信/钉钉扫码登录扩展 | 禁用共享账号 |
| IoT 接入 | EMQX（MQTT Broker）+ HTTP/REST + GB/T 28181（视频）+ Modbus 网关 | 二期 |
| API 网关 | Spring Cloud Gateway 或 Kong | 统一鉴权、限流、日志、灰度 |
| 监控与日志 | Prometheus + Grafana + Loki + Alertmanager；ELK 日志栈 | 告警三通道：短信+企微+邮件 |
| CI/CD | GitLab CI 或 Jenkins + Docker + Kubernetes（生产） | 禁止手动改服务器 |
| 容器与编排 | Docker + Kubernetes（生产）+ Helm | 或 Docker Compose（小规模） |

## 三.3  环境分层（必须四套）

| 环境 | 用途 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| DEV 开发环境 | 开发人员日常开发、自测 | 开发人员自行造数；可与生产隔离 |
| SIT 测试环境 | 集成测试、回归测试、接口联调 | 脱敏后的生产数据子集 + 测试用例数据 |
| UAT 预发布环境 | 用户验收测试（关键用户） | 与生产同结构同版本；脱敏数据 |
| PROD 生产环境 | 正式运行 | 真实业务数据；只允许通过 CI/CD 流水线变更；禁止人工 SQL |

## 三.4  多租户与多园区隔离（产品化前置设计）

一期所有业务表强制引入两个隔离键，为未来多园区扩展与 SaaS 化奠定基础：

tenant_id  BIGINT NOT NULL  -- 公司ID（金凤凰控股集团 = 10000001）

park_id    BIGINT NOT NULL  -- 园区ID（金湖科创产业园 = 20000001）

所有查询、所有 API、所有报表必须在底层强制注入这两个条件。即使一期只有一个园区，也不允许省略字段。

# 第四章  信息安全、合规与等保要求

## 四.1  等级保护备案策略

根据系统涉及的数据类型与影响范围，本系统采用以下等保策略：

| 阶段 | 涉及敏感数据 | 等保级别 |
| --- | --- | --- |
| 一期上线 | 组织、用户、客户线索、合同、应收、工单、隐患、附件 | 等保 2.0 二级（备案） |
| 二期接入设备与视频 | + 视频、门禁、车牌、人员通行记录 | 评估升至等保 2.0 三级 |
| 三期 / 四期 | + 企业画像、AI 助手、跨园区数据 | 维持等保 2.0 三级 或视情况评估 |

## 四.2  身份认证与会话

- 禁止共享账号；管理员账号默认开启二次验证（短信或企业微信）。

- 密码策略：长度 ≥ 10，必须包含大小写字母 + 数字 + 特殊字符；90 天强制更换；前 5 次历史密码不可复用。

- 登录失败 5 次锁定 30 分钟；连续 30 天未登录账号自动停用。

- 登录令牌（JWT）有效期 ≤ 2 小时；刷新令牌有效期 ≤ 7 天；支持服务端主动失效。

- 会话单点登录互踢；移动端与 PC 端允许同时在线，但同端互踢。

## 四.3  数据安全与脱敏

- 数据库连接、第三方密钥、JWT 密钥统一通过 KMS / Vault 管理，禁止硬编码。

- 敏感字段（身份证号、银行账号、手机号、合同金额）在日志中必须脱敏；导出文件按角色控制脱敏程度。

- 数据库静态加密：合同附件、企业资质、租户身份证等附件至对象存储后默认加密存储。

- 传输加密：所有内部 API、第三方 API 必须 HTTPS / TLS 1.2 以上。

- 数据备份：每日全量 + 每小时增量；异地备份保留 ≥ 90 天；每半年一次恢复演练。

- 数据归属与导出：合同到期或更换供应商时，乙方在 5 个工作日内交付全量数据导出（含字段说明、关系说明、附件、备份）。

## 四.4  操作审计与电子存证

以下操作必须记录完整审计日志（操作人、时间、IP、设备、操作前后值、相关业务单号）：

- 登录、退出、修改密码、重置密码、忘记密码；

- 角色与权限变更、用户禁用启用、租户启用停用；

- 合同的新增、变更、终止、续租；

- 应收金额修改、收款登记、发票开具、欠费豁免；

- 工单关闭、超时豁免、安全隐患关闭与豁免；

- 数据导出、批量删除、批量修改、批量导入。

审计日志保留 ≥ 3 年，禁止删除；管理员只能查询，不能修改。涉及安全事故、客户纠纷的电子存证（签字、拍照、定位、时间戳）保留 ≥ 5 年。

## 四.5  接口安全

- 所有外部接口必须 API 网关 + 鉴权 + 限流 + IP 白名单 + 访问日志。

- 接口签名：HMAC-SHA256 或 RSA，附加时间戳与 nonce 防重放（时间窗口 ≤ 5 分钟）。

- 第三方厂家接入：每个厂家独立 App Key / App Secret，独立限流策略。

- 异常告警：单 IP / 单账号 / 单接口短时高频访问自动触发告警与封禁。

# 第五章  角色与权限矩阵（RBAC 完整版）

## 五.1  权限模型

系统采用三层权限模型：

- 功能权限（按模块×操作授权）——决定“能做什么”。

- 数据权限（按楼栋/部门/客户/合同维度授权）——决定“能看哪些数据”。

- 字段权限（按字段级显示/隐藏/脱敏）——决定“能看到哪些字段”。

角色之间允许多对多组合；任何用户至少分配一个角色。“超级管理员”角色全功能、全数据，但需双人确认开启高危操作。

## 五.2  角色清单

| 角色编码 | 角色名称 | 主要使用人员 |
| --- | --- | --- |
| ROLE_SUPER_ADMIN | 超级管理员 | 信息化主管 / 项目负责人（限 1-2 人，需备案） |
| ROLE_EXEC | 公司高层 | 董事长、总经理、副总（仅查阅与驾驶舱） |
| ROLE_PARK_MGR | 园区运营负责人 | 园区运营总监 / 经理 |
| ROLE_INVEST_HEAD | 招商主管 | 招商部门主管 |
| ROLE_INVEST_STAFF | 招商专员 | 招商经理 / 招商专员 |
| ROLE_FIN_MGR | 财务主管 | 财务经理 |
| ROLE_FIN_STAFF | 财务专员 | 应收会计 / 出纳 |
| ROLE_PM_MGR | 物业主管 | 物业经理 |
| ROLE_PM_STAFF | 物业专员 | 物业前台 / 派单员 |
| ROLE_PM_WORKER | 维修工程师 | 电工 / 水暖工 / 综合维修 |
| ROLE_SECURITY_MGR | 安全主管 | 安全经理 / 消防主管 |
| ROLE_SECURITY_STAFF | 安全员 / 保安 | 巡检员、保安、消防员 |
| ROLE_ENG_MGR | 设备主管（二期） | 设备工程师主管 |
| ROLE_ENG_STAFF | 设备维保专员（二期） | 电梯、空调、消防维保工程师 |
| ROLE_BIZ_SERV | 企业服务专员（三期） | 政策服务、活动管理、展贸中心 |
| ROLE_TENANT_ADMIN | 租户管理员 | 租户企业管理员（一个租户最多 5 名） |
| ROLE_TENANT_USER | 租户员工 | 租户企业普通员工 |
| ROLE_AUDIT | 审计员 | 内审/外审；只读全部模块；可导出审计日志 |
| ROLE_DEV_OPS | 运维管理员 | 运维监控、备份、密钥；不可访问业务数据 |

## 五.3  功能权限矩阵（一期 P0 模块）

矩阵符号约定：✔ = 全权限（增删改查导）；R = 只读；A = 审批；O = 仅本人创建/相关；– = 无权限。一期不开放给租户端的模块，未列租户角色。

管理后台模块矩阵（节选关键模块，附录 A 含完整版）：

| 模块 / 角色 | 超管 | 高层 | 运营 | 招商主 | 招商员 | 财主 | 财员 | 物主 | 物员 | 安主 | 安员 | 审计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织/角色/用户 | ✔ | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | R |
| 园区/楼栋/楼层 | ✔ | R | ✔ | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 房源/平面图 | ✔ | R | ✔ | ✔ | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 租户档案 | ✔ | R | ✔ | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 招商线索 | ✔ | R | ✔ | ✔ | O | – | – | – | – | – | – | R |
| 招商跟进/看房 | ✔ | R | R | ✔ | O | – | – | – | – | – | – | R |
| 报价/审批 | ✔ | R | A | A | O | R | – | – | – | – | – | R |
| 合同新增/审批 | ✔ | R | A | A | O | A | R | – | – | – | – | R |
| 合同变更/续退 | ✔ | R | A | R | O | A | R | – | – | – | – | R |
| 应收账单 | ✔ | R | R | R | R | ✔ | R | – | – | – | – | R |
| 收款登记/欠费 | ✔ | R | R | R | R | ✔ | ✔ | – | – | – | – | R |
| 发票管理 | ✔ | R | – | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – | – | R |
| 工单受理 | ✔ | R | R | R | R | R | R | ✔ | O | R | R | R |
| 工单派单 | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | R |
| 工单处理 | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | O | – | – | R |
| 巡检计划 | ✔ | R | R | – | – | – | – | R | R | ✔ | R | R |
| 巡检执行 | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | O | ✔ | O | R |
| 隐患登记 | ✔ | R | R | R | R | R | R | ✔ | O | ✔ | ✔ | R |
| 隐患整改/关闭 | ✔ | R | – | – | – | – | – | A | – | ✔ | – | R |
| 应急事件 | ✔ | R | R | R | R | R | R | R | R | ✔ | O | R |
| 驾驶舱-总裁 | ✔ | ✔ | R | R | – | R | – | R | – | R | – | R |
| 驾驶舱-招商 | ✔ | R | ✔ | ✔ | R | R | – | – | – | – | – | R |
| 驾驶舱-财务 | ✔ | R | R | R | – | ✔ | R | – | – | – | – | R |
| 驾驶舱-物安 | ✔ | R | R | – | – | – | – | ✔ | R | ✔ | R | R |
| 字典/系统配置 | ✔ | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | R |
| 操作审计日志 | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| 数据导入 | ✔ | – | A | A | – | A | – | A | – | A | – | R |
| 数据导出 | ✔ | R | A | A | O | A | O | A | O | A | O | ✔ |

## 五.4  数据权限规则

| 维度 | 规则 |
| --- | --- |
| 园区维度 | 一期默认 1 个园区，所有内部角色看本园区数据；多园区时按 park_id 隔离。 |
| 部门维度 | 招商专员只能看到本人为“跟进人”的线索；主管可看本部门全部线索；运营负责人可看全部。 |
| 楼栋维度 | 物业员工按授权楼栋接收工单；其他楼栋的数据不可见。 |
| 客户/合同维度 | 招商专员只能查看本人为跟进人的客户全部资料；同部门其他人只能看脱敏的基础资料。 |
| 金额维度 | 合同金额、应收实收金额仅财务、运营负责人、高层、超管、审计可见；其他角色显示“***”。 |
| 租户维度 | 租户管理员只能看到本租户的合同、应收、工单、附件；不可见其他租户任何数据。 |

## 五.5  字段级敏感字段清单

| 字段 | 出现表 | 默认脱敏规则 |
| --- | --- | --- |
| 身份证号 | 联系人、租户法人 | 前 4 后 4，中间替换 * |
| 手机号 | 联系人、客户、租户员工 | 前 3 后 4，中间替换 * |
| 银行账号 | 租户、收款记录 | 仅保留后 4 位 |
| 合同金额 | 合同、应收、收款 | 仅指定角色可见明文，其他角色显示“***” |
| 合同附件 / 身份证扫描件 | 附件中心 | 仅指定角色可下载；下载留审计 |
| 租户企业经营异常 / 风险等级 | 租户档案 | 仅运营、招商主管、安全可见 |

# 第六章  命名规则与编码规范

## 六.1  资产 / 业务对象编码规则（统一全文）

所有可经营对象、可维保对象、可巡检对象均按以下规则统一编码。编码一旦生成不可变更；如对象退役，编码不重新使用，仅状态变更。

| 对象 | 编码规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 园区 | JH（金湖固定缩写） | JH |
| 楼栋 | JH-B + 2 位数字 | JH-B01、JH-B02 |
| 楼层 | JH-B01-F + 2 位数字 | JH-B01-F03 |
| 房间 / 房源 | JH-B01-F03-R + 4 位数字 | JH-B01-F03-R0308 |
| 停车位 | JH-PK-{区} + 3 位数字 | JH-PK-A-001 |
| 充电桩 | JH-CP-{区} + 3 位数字 | JH-CP-A-001 |
| 提升平台 | JH-LP-{楼栋} + 3 位数字 | JH-LP-B02-001 |
| 消防设备 | JH-FS-{楼栋} + 3 位数字 | JH-FS-B01-001 |
| 摄像头 | JH-CAM-{楼栋} + 3 位数字 | JH-CAM-B01-015 |
| 门禁点 | JH-AC-{楼栋} + 3 位数字 | JH-AC-B01-002 |
| 电表 | JH-EM-{楼栋} + 3 位数字 | JH-EM-B01-023 |
| 水表 | JH-WM-{楼栋} + 3 位数字 | JH-WM-B01-014 |
| 巡检点 | JH-CP-{业务类别} + 4 位数字 | JH-CP-FIRE-0021 |
| 租户编号 | TNT + 8 位流水（系统生成） | TNT00000123 |
| 客户线索 | LEAD + 8 位流水 | LEAD00000456 |
| 合同编号 | CT + 年份 + 8 位流水 | CT2026-00000037 |
| 应收单号 | AR + 年月 + 8 位流水 | AR202607-00000112 |
| 收款单号 | PAY + 年月 + 8 位流水 | PAY202607-00000098 |
| 发票单号 | INV + 年份 + 8 位流水 | INV2026-00000045 |
| 工单编号 | WO + 年月日 + 6 位流水 | WO20260712-000017 |
| 隐患编号 | HZ + 年月日 + 6 位流水 | HZ20260712-000003 |
| 应急事件 | EM + 年月日时分 + 4 位流水 | EM2026071214-0001 |
| 巡检任务 | PT + 年月日 + 6 位流水 | PT20260712-000045 |
| 设备工单 | EQ + 年月日 + 6 位流水 | EQ20260712-000008 |

## 六.2  数据库命名规则

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 数据库名 | 项目缩写_环境，全部小写，下划线分隔 | jinhu_prod |
| 业务表 | biz_{领域}_{对象}，单数名词 | biz_park_unit、biz_invest_lead |
| 主数据表 | md_{对象} | md_industry、md_dict |
| 关系/中间表 | rel_{对象A}_{对象B} | rel_user_role |
| 日志表 | log_{业务} | log_login、log_operation |
| 报表/统计表 | rpt_{业务}_{周期} | rpt_invest_daily |
| 主键字段 | id，BIGINT，雪花算法或数据库自增 | id |
| 外键字段 | {被引用表对象}_id | tenant_id、contract_id |
| 状态字段 | status，整型枚举 + 字典 | status = 10/20/30… |
| 时间字段 | {动作}_time / {动作}_date / {动作}_at | create_time、approve_time |
| 人员字段 | {动作}_by / {动作}_user_id | create_by、approve_by |
| 软删除 | is_deleted TINYINT(1) DEFAULT 0；不物理删除 | is_deleted |
| 版本字段 | version INT；用于乐观锁 | version |
| 租户键 | tenant_id BIGINT NOT NULL | tenant_id |
| 园区键 | park_id BIGINT NOT NULL | park_id |
| 索引命名 | idx_{表}_{字段}；唯一索引 uk_{表}_{字段} | idx_contract_tenant_id |

## 六.3  API 命名规则

- URL 风格：RESTful，全小写，单词间连字符分隔；资源用复数名词。

GET    /api/v1/park-units              查询房源列表

GET    /api/v1/park-units/{id}         查询单个房源

POST   /api/v1/park-units              新建房源

PUT    /api/v1/park-units/{id}         全量更新

PATCH  /api/v1/park-units/{id}         局部更新

DELETE /api/v1/park-units/{id}         软删除

POST   /api/v1/contracts/{id}:submit   触发动作（冒号风格）

- 查询接口必须支持分页：page、page_size（默认 20，最大 100）；排序：sort=field,asc|desc。

- 查询条件统一用 query parameter；复杂查询用 POST /search 子资源。

- 批量接口：/batch 后缀；返回逐行结果。

- 版本号：/api/v1/，破坏式变更升 v2 并保留 v1 至少 6 个月。

## 六.4  前端命名规则

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目目录 | src/views/{业务域}/{对象} | src/views/contract/list.vue |
| 组件 Vue | 大驼峰，业务域 + 对象 | ContractList.vue、AssetUnitTree.vue |
| 组件 React | 大驼峰 | ContractList.tsx |
| 路由 Path | 小写连字符 | /contract/list |
| 路由 Name | 大驼峰 | ContractList |
| Store / Pinia | use{对象}Store | useContractStore |
| API 模块 | src/api/{业务域}.ts | src/api/contract.ts |
| 常量 | 全大写下划线 | STATUS_DRAFT、ROLE_PARK_MGR |
| 事件命名 | on{动作}{对象} | onSubmitContract |
| CSS Class | BEM：block__element--modifier | contract-card__title--bold |

## 六.5  Git 与版本管理

- 分支模型：main（生产）/release（预发布）/develop（集成）/feature/* / fix/* / hotfix/*。

- 提交信息：Conventional Commits（feat / fix / docs / refactor / test / chore / perf / build / ci）。

- 代码评审：所有合入 release / main 的 PR 必须至少 1 人评审通过；CI 必须通过。

- 版本号：语义化版本 v{major}.{minor}.{patch}；一期上线版本固定为 v1.0.0。

# 第七章  核心业务流程图与泳道图

本章以“流程描述 + 状态机表 + 泳道图（角色×节点矩阵）+ 异常分支”的统一格式，刻画一期 8 条核心业务流程。开发单位与 Anti-Gravity 平台均按本章流程开发；测试方按本章流程编写测试路径（见第十章）。

如何阅读泳道图 每个流程的泳道图以表格形式呈现：行 = 业务节点（按时序从上到下），列 = 角色泳道。单元格内为该角色在该节点上的动作：【发起】=触发节点；【处理】=本人处理；【审批】=本人审批；【知会】=收到系统消息；【可见】=可在系统中查看；【—】=不参与。状态机表给出节点之间的合法状态流转与触发条件。

## 七.1  流程 P-01：招商客户全流程（线索 → 入驻）

### 流程描述

从线索录入到合同签订并入驻的完整流程，全程在系统沉淀，禁止使用线下微信群作为唯一记录。

### 状态机（线索/客户状态）

| 状态码 | 状态名称 | 流入条件 | 流出方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 新建线索 | 线索录入 | → 20（联系成功）/ 90（无效） |
| 20 | 初步沟通 | 电话/邮件/在线沟通成功 | → 30（已邀约看房）/ 80（暂搁置）/ 91（流失） |
| 30 | 已邀约看房 | 确认看房时间 | → 40（已看房）/ 91（流失） |
| 40 | 已看房 | 看房记录提交 | → 50（已报价）/ 91（流失） |
| 50 | 已报价 | 报价方案推送 | → 60（商务谈判）/ 91（流失） |
| 60 | 商务谈判 | 进入合同条款谈判 | → 70（合同审批中）/ 91（流失） |
| 70 | 合同审批中 | 合同提交审批 | → 75（已签约）/ 91（流失） |
| 75 | 已签约 | 合同生效 | → 78（已入驻） |
| 78 | 已入驻 | 钥匙交接/入场完成 | 终态（转入租户） |
| 80 | 暂搁置 | 客户暂缓决策 | → 20/91 |
| 90 | 无效 | 线索质量不合格 | 终态 |
| 91 | 流失 | 客户最终未签 | 终态（需填流失原因） |

### 泳道图（角色 × 节点）

| 节点 \ 角色 | 招商专员 | 招商主管 | 运营负责人 | 财务 | 高层 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 线索录入 | 发起 | 知会 | 可见 | — | 可见 | 自动生成 LEAD 编号 |
| N2 分配跟进人 | — | 处理 | 可见 | — | — | — |
| N3 初步沟通/记录 | 处理 | 知会 | 可见 | — | — | — |
| N4 房源匹配推荐 | 处理 | — | — | — | — | 系统推荐 |
| N5 邀约看房/看房记录 | 处理 | 知会 | — | — | — | — |
| N6 报价方案 | 处理 | 审批 | 审批 | 知会 | — | 套用模板 |
| N7 商务谈判记录 | 处理 | 知会 | — | — | — | — |
| N8 合同生成/提交审批 | 发起 | 审批 | 审批 | 审批 | — | 套合同模板 |
| N9 合同签订/盖章 | 处理 | 处理 | 知会 | 知会 | — | 电子归档 |
| N10 入驻 / 钥匙交接 | 处理 | 知会 | 知会 | — | — | 推送物业建档 |
| X1 流失（任一节点） | 处理 | 审批 | 可见 | — | — | 必填流失原因 |

### 关键规则

- 线索默认归属到录入人；7 个工作日内未跟进自动“回收池”，主管可再分配。

- 报价金额低于参考价 10% 需运营负责人审批；低于 20% 需高层审批。

- 合同金额、付款方式、免租期、押金的非常规变更必须留审批意见。

- 流失客户的“流失原因”为下拉字典 + 备注；招商主管每月分析流失原因。

### 异常分支

- E-01 看房未到：状态保持 N5；自动 24 小时后提醒招商专员再次确认。

- E-02 合同审批被驳回：状态回到 N7；驳回意见必填。

- E-03 签约后未入驻：状态停在 75；超过 30 天自动提醒招商主管干预。

## 七.2  流程 P-02：合同审批与归档

### 流程描述

以电子流为主、纸质合同为辅，所有合同必须先在系统中起草、审批、归档，再线下盖章生效；变更、续租、退租均沿用同一审批流。

### 状态机（合同状态）

| 状态码 | 状态名称 | 流入条件 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 草稿 | 招商专员起草 |
| 20 | 招商主管审批中 | 提交 |
| 30 | 运营负责人审批中 | 招商主管通过 |
| 40 | 财务审批中 | 涉及金额/付款方式变更 |
| 50 | 高层审批中 | 合同金额 ≥ 设定阈值或非常规条款 |
| 60 | 待签章 | 全部审批通过 |
| 70 | 已签生效 | 线下盖章 + 系统标记生效日期 |
| 75 | 执行中 | 进入应收账单生成阶段 |
| 80 | 变更中 | 提交变更审批（金额/期限/房源） |
| 85 | 续租中 | 续租审批 |
| 88 | 退租中 | 退租审批 |
| 90 | 已终止 | 正常到期或提前解除 |
| 91 | 已作废 | 审批拒绝 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 招商专员 | 招商主管 | 运营负责人 | 财务主管 | 高层 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 起草合同 | 发起 | — | — | — | — | 套模板 |
| N2 提交审批 | 处理 | 审批 | — | — | — | — |
| N3 一级审批 | — | 审批 | — | — | — | — |
| N4 二级审批 | — | — | 审批 | — | — | — |
| N5 财务审批 | — | — | — | 审批 | — | 金额校验 |
| N6 高层审批 | — | — | — | — | 审批 | 金额阈值触发 |
| N7 签章准备 | 处理 | 知会 | 知会 | 知会 | — | 生成签章版 |
| N8 盖章登记 | 处理 | 知会 | 知会 | 财务知会 | — | 附件上传 |
| N9 合同生效 | — | — | — | — | — | 自动生成应收 |
| X1 驳回 | 处理 | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 回到 10 |
| X2 变更/续/退 | 发起 | 审批 | 审批 | 审批 | 条件审批 | 新增子流程 |

### 阈值规则（建议初始值，可在字典中配置）

| 金额规则 | 触发审批 |
| --- | --- |
| 年度合同金额 < 10 万 | 招商主管 + 运营负责人 |
| 年度合同金额 10 万 - 50 万 | + 财务主管 |
| 年度合同金额 ≥ 50 万 或 免租期 > 90 天 或 优惠 > 15% | + 高层 |
| 合同变更影响金额 ≥ 5 万 | 对应级别重审 |
| 退租结算金额异常（押金扣减比例 > 50%） | + 财务主管 + 运营负责人 |

## 七.3  流程 P-03：应收账单生成与回款

### 流程描述

应收账单由合同自动生成（按付款周期），逾期前 N 天自动提醒；财务登记实收；欠款进入账龄分析；逾期豁免须财务主管 + 运营负责人双签。

### 状态机（应收单状态）

| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 待生成 | 合同未到生成日 |
| 20 | 已生成 | 应收已生成、未到期 |
| 30 | 已开票 | 已为该应收开具发票 |
| 40 | 部分实收 | 实收 < 应收 |
| 50 | 已结清 | 实收 ≥ 应收 |
| 60 | 已逾期 | 超过应收日期 |
| 70 | 逾期已部分还 | 逾期且有部分实收 |
| 80 | 豁免 | 经审批豁免；账龄不计入 |
| 90 | 已退款 | 退租场景 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 系统 | 财务专员 | 财务主管 | 运营负责人 | 租户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 自动生成账单 | 处理 | 可见 | 可见 | 可见 | 知会 |
| N2 应收前 15 天提醒 | 处理 | 知会 | — | — | 知会 |
| N3 应收前 3 天提醒 | 处理 | 知会 | 知会 | — | 知会 |
| N4 收款登记 | — | 处理 | 审批 | — | — |
| N5 开票申请 | — | 处理 | 审批 | — | 可见 |
| N6 开票登记 | — | 处理 | 审批 | — | 知会 |
| N7 逾期标记 | 处理 | 知会 | 知会 | 知会 | 知会 |
| N8 催缴动作 | — | 处理 | 知会 | 知会 | — |
| N9 豁免申请 | — | — | 审批 | 审批 | — |
| N10 账龄分析 | 处理 | 可见 | 可见 | 可见 | — |
| X1 部分到账 | — | 处理 | — | — | — |
| X2 退租结算 | — | 处理 | 审批 | 审批 | 知会 |

### 关键校验

- 应收金额修改必须留审批意见；任意修改进入审计日志。

- 实收金额必须 ≤ 应收 + 滞纳金（系统自动算）。

- 滞纳金规则：合同字典维护；可按日万分之几累计或固定额，超出部分进入豁免流程。

- 欠费超过 60 天自动推送高层与运营负责人；超过 90 天进入“挂账提示”并影响该租户续租审批。

## 七.4  流程 P-04：物业工单（报修/申请/投诉）

### 流程描述

工单由租户在小程序提交，或物业前台代提；派单可手动也可按设备/楼栋默认负责人自动派单；处理结果回填后由租户确认评价；超时自动升级。

### 状态机

| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 已提交 | 等待派单 |
| 20 | 已派单 | 处理人已分配 |
| 30 | 处理中 | 处理人已接单 |
| 40 | 待物料 | 需要采购或调拨物料 |
| 50 | 已处理 | 等待租户确认 |
| 60 | 已确认 | 租户确认完成 |
| 70 | 已评价 | 租户已评价 |
| 80 | 已超时 | 在 20/30/40 状态超过 SLA |
| 90 | 已取消 | 租户撤回 |
| 91 | 已退回 | 处理人无法处理，回到派单 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 租户员工 | 租户管理员 | 物业前台 | 派单员 | 维修工程师 | 物业主管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 提交工单 | 发起 | 发起 | 代发起 | — | — | 知会 |
| N2 智能派单/手工派单 | — | — | — | 处理 | — | 可见 |
| N3 接单 | — | — | — | — | 处理 | — |
| N4 处理/上传过程 | — | — | — | — | 处理 | — |
| N5 提交完成 | — | — | — | — | 处理 | — |
| N6 租户确认 | 处理 | 处理 | — | — | — | — |
| N7 租户评价 | 处理 | 处理 | — | — | — | 知会 |
| X1 超时 | 知会 | 知会 | 知会 | 知会 | 知会 | 升级 |
| X2 退回 | — | — | — | 处理 | 处理 | 知会 |
| X3 取消 | 处理 | 处理 | — | — | — | — |

### SLA 规则（建议初始值，可字典化）

| 工单类型 | 派单 SLA | 处理 SLA | 超时升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报修-紧急（停水/停电） | ≤ 5 分钟 | ≤ 30 分钟 | 升至物业主管 + 运营 |
| 报修-一般 | ≤ 30 分钟 | ≤ 4 小时 | 升至物业主管 |
| 申请类（装修/用电/会议室） | ≤ 1 小时 | 按审批流程 | 升至运营 |
| 投诉类 | ≤ 30 分钟 | 首次回复 ≤ 2 小时；闭环 ≤ 24 小时 | 升至物业主管 + 运营 |
| 咨询类 | ≤ 30 分钟 | ≤ 24 小时 | 升至物业主管 |

## 七.5  流程 P-05：安全巡检与隐患整改

### 流程描述

巡检任务由系统按巡检计划自动生成，分派给巡检员（在物业 App 移动端执行），需扫码/定位/拍照打卡；发现隐患转入整改流程；整改完成需复查；超期未整改自动升级。

### 状态机（隐患状态）

| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 已登记 | 巡检发现并登记 |
| 20 | 已下发整改 | 已分配整改责任人 + 期限 |
| 30 | 整改中 | 整改责任人已接收 |
| 40 | 已整改 | 等待复查 |
| 50 | 复查中 | 安全主管复查 |
| 60 | 已闭环 | 复查通过 |
| 70 | 已超期 | 超出整改期限 |
| 80 | 已升级 | 超期已升级到运营/高层 |
| 90 | 已豁免 | 经审批豁免（罕见） |
| 91 | 已转应急 | 发现重大隐患 → 触发应急事件 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 系统 | 安全员/保安 | 安全主管 | 维修工程师 | 物业主管 | 运营/高层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 自动生成巡检任务 | 处理 | 知会 | 可见 | — | 可见 | — |
| N2 现场扫码/打卡 | — | 处理 | — | — | — | — |
| N3 巡检结果上传 | — | 处理 | 审批 | — | — | — |
| N4 发现隐患登记 | — | 处理 | 审批 | — | — | — |
| N5 整改下达 | — | 知会 | 处理 | 知会 | 知会 | — |
| N6 整改执行 | — | — | — | 处理 | — | — |
| N7 整改完成上报 | — | — | 知会 | 处理 | — | — |
| N8 复查 | — | 知会 | 处理 | — | 知会 | — |
| N9 闭环 / 复查未过 | 处理 | — | 处理 | 处理 | — | — |
| X1 超期升级 | 处理 | — | 知会 | — | 知会 | 知会 |
| X2 转应急事件 | 处理 | — | 处理 | — | 知会 | 处理 |

### 关键规则

- 巡检必须强制“扫码 + 定位 + 拍照”，三者缺一不可；纯文字打卡视为无效。

- 隐患分级：重大 / 较大 / 一般。重大隐患整改期限 ≤ 24 小时，超时自动升至运营负责人 + 高层。

- 锂电池、动火、临时用电、危化品场所巡检频次至少每天 1 次。

- 隐患关闭必须“前后对比照”，由安全主管复查通过后才能闭环。

## 七.6  流程 P-06：应急事件处置（新增）

### 流程描述

由任何角色（含租户）在系统中触发“一键 SOS”，或由重大隐患/消防告警自动转应急。系统自动推送相关责任人与高层；现场处置过程必须分钟级留痕；事后形成事故复盘报告。

### 状态机（应急事件）

| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 已上报 | 事件已触发，等待响应 |
| 20 | 响应中 | 现场指挥已确认，开始处置 |
| 30 | 处置中 | 现场处置进行中 |
| 40 | 已控制 | 已控制；进入善后 |
| 50 | 复盘中 | 撰写事故复盘报告 |
| 60 | 已闭环 | 整改验证完成 |
| 80 | 已升级 | 已上报上级机关或外部应急部门 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 任意发起者 | 安全主管 | 物业主管 | 运营负责人 | 高层 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 一键 SOS / 自动触发 | 发起 | 知会 | 知会 | 知会 | 知会 | 三通道告警 |
| N2 现场指挥就位 | — | 处理 | 知会 | 知会 | 知会 | 时间戳留痕 |
| N3 现场处置/分钟级日志 | — | 处理 | 处理 | 知会 | 可见 | 拍照/定位 |
| N4 评估升级 | — | 处理 | — | 审批 | 审批 | — |
| N5 已控制 | — | 处理 | 处理 | 知会 | 知会 | — |
| N6 事故复盘报告 | — | 处理 | 知会 | 审批 | 审批 | 模板生成 |
| N7 整改验证 / 闭环 | — | 处理 | 处理 | 审批 | 可见 | — |

### 关键规则

- 一键 SOS 必须 ≤ 30 秒推送到所有应急联系人（短信 + 企微 + APP 推送，三通道并发）。

- 现场每 5 分钟必须留一次进展记录（系统自动提醒）。

- 事故复盘报告必须 24 小时内提交初稿；7 个工作日内闭环。

## 七.7  流程 P-07：作业许可（新增；安全管理专家建议）

### 流程描述

园区每天发生数十次的动火、临时用电、装修、有限空间、高处、吊装等高风险作业，必须经“作业许可证”流程审批后方可开工。开工现场必须拍照打卡；作业完毕收单。

### 作业许可类型

| 类型 | 必填字段 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 动火作业 | 动火位置、动火方式、监护人、灭火器配置、作业时间窗、邻近可燃物处置 | 高 |
| 临时用电 | 用电点、容量、电源箱、接线方式、漏电保护、防雨防护 | 中 |
| 装修施工 | 施工范围、施工人员、防火措施、噪音时段、垃圾清运、消防通道占用 | 中 |
| 有限空间 | 进入空间、气体检测记录、监护人、通风设备、应急绳 | 高 |
| 高处作业 | 高度、防坠落措施、安全带、警示区域 | 高 |
| 吊装作业 | 吊装设备、吊装重量、警戒范围、信号工 | 高 |

### 状态机

| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 草稿 | 申请人填写 |
| 20 | 物业审批中 | 物业主管审批 |
| 30 | 安全审批中 | 安全主管审批 |
| 40 | 高级审批中 | 高风险（动火/有限空间/吊装）+ 运营负责人 |
| 50 | 已签发 | 可开工 |
| 60 | 开工中 | 现场打卡开工 |
| 70 | 完工待收单 | 申请人完工 |
| 80 | 已闭环 | 现场核查无遗留风险 |
| 90 | 已作废 / 被拒 | 审批拒绝或申请人撤回 |

### 泳道图

| 节点 \ 角色 | 申请人(租户/承包商) | 物业主管 | 安全主管 | 运营负责人 | 现场监护人 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 提交作业许可申请 | 发起 | 审批 | 知会 | — | — | — |
| N2 物业审批 | — | 审批 | — | — | — | — |
| N3 安全审批 | — | 知会 | 审批 | — | — | — |
| N4 高风险加签 | — | — | — | 审批 | — | 条件触发 |
| N5 签发许可证 | 知会 | 知会 | 知会 | 知会 | — | 生成 PDF |
| N6 现场打卡开工 | 处理 | — | — | — | 处理 | GPS + 照片 |
| N7 过程巡查 | — | — | 处理 | — | 处理 | — |
| N8 完工收单 | 处理 | 审批 | 审批 | — | 处理 | 前后对比照 |
| X1 现场违规 | — | 知会 | 处理 | 知会 | 处理 | 立即停工 |

## 七.8  流程 P-08：用户开通、权限变更与离职回收

### 流程描述

员工入职、岗位变动、离职均通过系统流程开通或回收权限。租户员工由租户管理员开通；超管账号开通需双人确认。

### 泳道图（内部员工）

| 节点 \ 角色 | 申请人(HR/部门主管) | 信息化 | 超管 | 被授权人 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 提交开通申请 | 发起 | 处理 | — | — | — |
| N2 角色配置 | — | 处理 | 审批 | — | — |
| N3 通知本人 | — | — | — | 知会 | 短信 + 邮箱 |
| N4 首次登录改密 | — | — | — | 处理 | 强制改密 |
| X1 岗位变动 / 权限调整 | 发起 | 处理 | 审批 | 知会 | 审计留痕 |
| X2 离职回收 | 发起 | 处理 | 审批 | 知会 | 立即冻结 |
| X3 数据交接 | 处理 | — | 审批 | — | 交接报表 |

### 关键规则

- 离职当日权限必须立即冻结；客户、合同、工单等数据交接给指定接替人。

- 超管账号开通需“申请 + 审批 + 双因子绑定 + 系统留痕”，开通邮件必须抄送审计员。

- 租户管理员变更必须通过原管理员审批 + 园区运营备案。

## 七.9  消息通知矩阵（统一规范）

以下事件触发系统消息，开发单位实现时严格按矩阵；通道分四类：站内 / 短信 / 企业微信 / 邮件。

| 事件 | 接收人 | 站内 | 短信 | 企微 | 邮件 | 频控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增线索分配 | 招商专员 | ✔ | — | ✔ | — | 实时 |
| 合同审批待处理 | 下一级审批人 | ✔ | — | ✔ | — | 实时 |
| 合同审批被驳回 | 起草人 | ✔ | ✔ | ✔ | — | 实时 |
| 应收前 15/3 天 | 财务+运营+租户 | ✔ | ✔ | ✔ | — | 每天 1 次 |
| 欠款 30/60/90 天 | 财务+运营+高层 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 每天 1 次 |
| 工单新单/超时 | 派单员/处理人/主管 | ✔ | 紧急 | ✔ | — | 实时 |
| 巡检任务 | 巡检员 | ✔ | — | ✔ | — | 按计划 |
| 隐患整改下达 | 整改人 + 物业主管 | ✔ | — | ✔ | — | 实时 |
| 隐患超期 | 整改人+主管+运营 | ✔ | ✔ | ✔ | — | 每天 1 次 |
| 应急事件 SOS | 全体应急联系人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 实时不限频 |
| 合同到期前 60/30 天 | 招商+财务+运营 | ✔ | — | ✔ | ✔ | 每周 1 次 |
| 设备维保到期(二期) | 维保责任人+物业 | ✔ | — | ✔ | — | 每天 1 次 |
| 数据导出大批量 | 审计员 | ✔ | — | — | ✔ | 实时 |
| 登录异常 | 本人 + 安全 | ✔ | ✔ | — | — | 实时 |

# 第八章  数据库设计与核心实体字段表

本章给出一期 P0 模块的核心数据表字段定义。所有表共用以下“公共字段”，开发单位实施时统一加入：

| 字段 | 类型 | 必填 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | Y | 主键，雪花算法或数据库自增 |
| tenant_id | BIGINT | Y | 公司 ID（金凤凰控股集团 = 10000001） |
| park_id | BIGINT | Y | 园区 ID（金湖科创产业园 = 20000001） |
| create_by | BIGINT | Y | 创建人 user_id |
| create_time | DATETIME | Y | 创建时间 |
| update_by | BIGINT | N | 最后修改人 |
| update_time | DATETIME | N | 最后修改时间 |
| is_deleted | TINYINT(1) | Y | 软删除标记，默认 0 |
| version | INT | Y | 乐观锁版本号，默认 0 |
| remark | VARCHAR(500) | N | 备注 |

数据库实施纪律 下文每个核心表的字段表均已省略“公共字段”，开发单位实现时必须自动加上。所有表必须建立索引：tenant_id + park_id 联合索引；外键字段单独索引；is_deleted 单独索引。所有 DDL 通过 Flyway 版本化管理，禁止手工改生产数据库。

## 八.1  组织、用户与角色相关表

### sys_org —— 组织/部门表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| org_code | VARCHAR(32) | Y | 组织编码，唯一 |
| org_name | VARCHAR(100) | Y | 组织名称 |
| org_type | TINYINT | Y | 字典：10 公司 / 20 部门 / 30 班组 |
| parent_id | BIGINT | N | 上级组织 id；顶级为 NULL |
| org_path | VARCHAR(500) | Y | 组织路径，如 /1/3/12 便于查询 |
| sort_no | INT | N | 排序号 |
| status | TINYINT | Y | 1 启用 / 0 停用 |

### sys_user —— 用户表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | VARCHAR(64) | Y | 登录名，唯一（在 tenant 内） |
| real_name | VARCHAR(50) | Y | 真实姓名 |
| mobile | VARCHAR(20) | Y | 手机号；登录、短信、二次验证 |
| email | VARCHAR(100) | N | 邮箱 |
| password_hash | VARCHAR(128) | Y | BCrypt 哈希；禁止明文 |
| salt | VARCHAR(32) | Y | 随机盐 |
| org_id | BIGINT | Y | 所属组织 |
| position | VARCHAR(50) | N | 岗位 |
| avatar_url | VARCHAR(255) | N | 头像 |
| is_super | TINYINT(1) | Y | 是否超管，默认 0 |
| status | TINYINT | Y | 1 启用 / 0 停用 / 2 锁定 |
| last_login_time | DATETIME | N | 最近登录 |
| last_login_ip | VARCHAR(64) | N | 最近登录 IP |
| pwd_update_time | DATETIME | N | 密码上次修改时间；用于强制改密 |

### sys_role —— 角色表（与第五章角色清单一致）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| role_code | VARCHAR(64) | Y | 角色编码（如 ROLE_INVEST_HEAD） |
| role_name | VARCHAR(50) | Y | 角色名称 |
| role_desc | VARCHAR(200) | N | 角色说明 |
| data_scope | TINYINT | Y | 数据范围：10 本人 / 20 本部门 / 30 本部门及下级 / 40 全部园区 / 50 全部 |
| status | TINYINT | Y | 1 启用 / 0 停用 |

### sys_permission —— 权限定义表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| perm_code | VARCHAR(100) | Y | 权限编码（如 contract:approve） |
| perm_name | VARCHAR(100) | Y | 中文名称 |
| perm_type | TINYINT | Y | 10 菜单 / 20 按钮 / 30 数据 / 40 字段 |
| module | VARCHAR(50) | Y | 所属业务模块 |
| resource | VARCHAR(100) | N | 对应 API 资源或路由 |
| parent_id | BIGINT | N | 上级权限 |

### rel_user_role / rel_role_perm —— 关系表

rel_user_role(id, tenant_id, user_id, role_id, ...) ; UNIQUE(user_id, role_id)

rel_role_perm(id, tenant_id, role_id, perm_id, ...) ; UNIQUE(role_id, perm_id)

## 八.2  资产与房源相关表

### biz_park —— 园区表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| park_code | VARCHAR(16) | Y | 园区编码，如 JH |
| park_name | VARCHAR(100) | Y | 园区名称 |
| address | VARCHAR(255) | Y | 地址 |
| province / city / district | VARCHAR(50) | Y | 省市区 |
| lng / lat | DECIMAL(10,6) | N | 经纬度 |
| total_area | DECIMAL(12,2) | Y | 总建筑面积 m² |
| land_area | DECIMAL(12,2) | Y | 用地面积 m² |
| status | TINYINT | Y | 1 运营中 / 2 建设中 / 0 停止 |

### biz_building / biz_floor / biz_unit —— 楼栋/楼层/房源

biz_building 关键字段：building_code(JH-B01)、building_name、floor_count、build_area、status。

biz_floor 关键字段：floor_code(JH-B01-F03)、floor_no、floor_area、layout_url(平面图 URL)、status。

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| unit_code | VARCHAR(32) | Y | 房源编码 JH-B01-F03-R0308，唯一 |
| building_id | BIGINT | Y | 楼栋 id |
| floor_id | BIGINT | Y | 楼层 id |
| unit_name | VARCHAR(100) | Y | 对外房源名称 |
| usage_type | TINYINT | Y | 字典：10 办公 / 20 厂房 / 30 仓储 / 40 商业 / 50 展厅 / 60 会议室 |
| unit_area | DECIMAL(10,2) | Y | 建筑面积 m² |
| use_area | DECIMAL(10,2) | N | 使用面积 m² |
| rental_status | TINYINT | Y | 字典：10 可招商 / 20 锁定 / 30 已出租 / 40 即将到期 / 50 维修中 / 60 自用 |
| fitting_status | TINYINT | N | 10 毛坯 / 20 简装 / 30 精装 |
| ref_price | DECIMAL(10,2) | N | 参考租金单价（元/m²/月） |
| photo_urls | TEXT | N | JSON 数组，多张照片 |
| floorplan_url | VARCHAR(255) | N | 房源单体平面图 |
| available_date | DATE | N | 可租日期 |

## 八.3  租户与企业相关表

### biz_tenant —— 租户表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_code | VARCHAR(32) | Y | TNT00000123，唯一 |
| company_name | VARCHAR(200) | Y | 公司名称 |
| unified_credit_code | VARCHAR(32) | Y | 统一社会信用代码，唯一校验 |
| legal_person | VARCHAR(50) | Y | 法定代表人 |
| legal_person_id | VARCHAR(32) | N | 法人身份证（脱敏） |
| contact_name | VARCHAR(50) | Y | 主联系人 |
| contact_mobile | VARCHAR(20) | Y | 主联系人手机 |
| industry_code | VARCHAR(16) | Y | 行业大类，字典 |
| industry_detail | VARCHAR(100) | N | 行业细分 |
| business_scope | TEXT | N | 经营范围 |
| tenant_type | TINYINT | Y | 10 写字楼办公 / 20 生产制造 / 30 仓储物流 / 40 展贸零售 / 50 研发 / 60 特殊行业（含锂电池/危化品） |
| risk_level | TINYINT | Y | 10 一般 / 20 关注 / 30 重点 / 40 高风险 |
| risk_tags | VARCHAR(500) | N | JSON 数组：锂电池 / 动火频繁 / 仓储集中等 |
| check_in_date | DATE | N | 入驻日期 |
| check_out_date | DATE | N | 退租日期 |
| status | TINYINT | Y | 10 在租 / 20 已退租 / 30 黑名单 / 40 暂停 |

## 八.4  招商 CRM 相关表

### biz_invest_lead —— 招商线索/客户

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lead_code | VARCHAR(32) | Y | LEAD00000456，唯一 |
| customer_name | VARCHAR(200) | Y | 客户/企业名称 |
| contact_name | VARCHAR(50) | Y | 联系人 |
| contact_mobile | VARCHAR(20) | Y | 手机 |
| source | TINYINT | Y | 字典：10 渠道商 / 20 主动来访 / 30 老客户介绍 / 40 线上推广 / 50 政府推荐 / 90 其他 |
| channel_id | BIGINT | N | 渠道商 id（若来源 = 10） |
| industry_code | VARCHAR(16) | Y | 行业大类 |
| demand_area | VARCHAR(50) | N | 需求面积（区间或数字） |
| demand_price | VARCHAR(50) | N | 预算单价 |
| demand_unit_type | TINYINT | N | 需求房型字典 |
| intention_level | TINYINT | Y | 10 A 高 / 20 B 中 / 30 C 低 |
| follow_user_id | BIGINT | Y | 跟进人 |
| status | TINYINT | Y | 10/20/30/40/50/60/70/75/78/80/90/91 见七.1 |
| lost_reason | VARCHAR(200) | N | 流失原因（status=91 必填） |
| last_follow_time | DATETIME | N | 最近跟进时间 |
| expected_close_date | DATE | N | 预计签约日 |

### biz_invest_follow / biz_invest_visit / biz_invest_quote —— 跟进/看房/报价

biz_invest_follow：lead_id、follow_time、follow_user_id、follow_type(电话/邮件/微信/拜访)、content、next_action_time、attachments。

biz_invest_visit：lead_id、visit_time、visit_user_id、unit_ids(JSON 多套房源)、visit_result、photos。

biz_invest_quote：lead_id、unit_id、quote_price、quote_period、free_rent_months、deposit_months、payment_period、quote_status(草稿/已提交/审批中/已通过/已驳回)、approve_records。

## 八.5  合同与租金相关表

### biz_contract —— 合同表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| contract_code | VARCHAR(32) | Y | CT2026-00000037，唯一 |
| contract_type | TINYINT | Y | 10 主合同 / 20 补充协议 / 30 续租 / 40 退租结算 |
| main_contract_id | BIGINT | N | 主合同 id（补充/续/退） |
| tenant_id | BIGINT | Y | 租户 |
| start_date | DATE | Y | 合同起期 |
| end_date | DATE | Y | 合同止期 |
| sign_date | DATE | N | 签订日期 |
| effective_date | DATE | N | 生效日期 |
| rent_unit_price | DECIMAL(10,2) | Y | 租金单价 元/m²/月 |
| total_area | DECIMAL(10,2) | Y | 总面积 m² |
| rent_per_month | DECIMAL(12,2) | Y | 月租金 元 |
| total_amount | DECIMAL(14,2) | Y | 合同总金额 元 |
| deposit_months | DECIMAL(4,1) | Y | 押金 N 个月 |
| deposit_amount | DECIMAL(12,2) | Y | 押金金额 |
| free_rent_months | DECIMAL(4,1) | N | 免租期 N 个月 |
| payment_period | TINYINT | Y | 10 月付 / 20 双月付 / 30 季付 / 40 半年付 / 50 年付 |
| payment_advance_days | INT | Y | 提前几天应收 |
| late_fee_rule | VARCHAR(200) | N | 滞纳金规则 |
| property_fee_unit_price | DECIMAL(10,2) | N | 物业费单价 |
| other_fee_rules | TEXT | N | 水电、暖气、空调等费用规则 JSON |
| status | TINYINT | Y | 10/20/30/40/50/60/70/75/80/85/88/90/91 见七.2 |
| approve_records | TEXT | N | 审批轨迹 JSON |
| contract_pdf_url | VARCHAR(255) | N | 合同电子归档 URL |
| scan_pdf_url | VARCHAR(255) | N | 签章扫描件 |

### rel_contract_unit —— 合同与房源关联（一合同可多房源）

rel_contract_unit(id, tenant_id, contract_id, unit_id, area, rent_unit_price, ...)

### biz_receivable —— 应收账单

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ar_code | VARCHAR(32) | Y | AR202607-00000112，唯一 |
| contract_id | BIGINT | Y | 合同 id |
| tenant_id_ref | BIGINT | Y | 租户 id |
| fee_type | TINYINT | Y | 10 租金 / 20 押金 / 30 物业费 / 40 水电 / 50 滞纳金 / 90 其他 |
| period_start | DATE | Y | 账期起 |
| period_end | DATE | Y | 账期止 |
| due_date | DATE | Y | 应收日 |
| amount_due | DECIMAL(12,2) | Y | 应收金额 |
| amount_paid | DECIMAL(12,2) | Y | 已收金额 |
| amount_remain | DECIMAL(12,2) | Y | 未收金额 |
| late_fee | DECIMAL(12,2) | N | 已产生滞纳金 |
| invoice_id | BIGINT | N | 发票 id（若已开） |
| overdue_days | INT | N | 逾期天数（系统计算） |
| status | TINYINT | Y | 10/20/30/40/50/60/70/80/90 见七.3 |

### biz_payment / biz_invoice / biz_waiver

biz_payment 收款单：pay_code、ar_id（可关联多条）、tenant_id_ref、pay_time、pay_method(对公/对私/微信/支付宝/POS)、pay_amount、bank_serial（银行流水号）、attach_url。

biz_invoice 发票：invoice_code、ar_ids、invoice_type(普票/专票)、buyer_info、amount、tax_rate、invoice_no（税局返回）、invoice_date、status。

biz_waiver 豁免单：ar_id、waiver_amount、reason、apply_by、approve_by_fin、approve_by_op、approve_records。

## 八.6  工单与服务相关表

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| wo_code | VARCHAR(32) | Y | WO20260712-000017 |
| wo_type | TINYINT | Y | 10 报修 / 20 投诉 / 30 申请 / 40 咨询 |
| wo_sub_type | VARCHAR(50) | N | 子类，如水电/空调/装修申请 |
| urgency | TINYINT | Y | 10 紧急 / 20 一般 / 30 低 |
| title | VARCHAR(200) | Y | 标题 |
| description | TEXT | Y | 描述 |
| report_user_id | BIGINT | Y | 提交人 |
| tenant_id_ref | BIGINT | N | 若由租户提交 |
| unit_id | BIGINT | N | 相关房源 |
| location | VARCHAR(200) | N | 位置描述 |
| photo_urls | TEXT | N | 照片 JSON 数组 |
| video_urls | TEXT | N | 视频 JSON 数组 |
| assigner_id | BIGINT | N | 派单人 |
| handler_id | BIGINT | N | 处理人 |
| dispatch_time | DATETIME | N | 派单时间 |
| start_time | DATETIME | N | 接单时间 |
| finish_time | DATETIME | N | 完成时间 |
| confirm_time | DATETIME | N | 租户确认时间 |
| sla_dispatch_min | INT | Y | 派单 SLA 分钟数 |
| sla_finish_min | INT | Y | 处理 SLA 分钟数 |
| overdue_flag | TINYINT(1) | Y | 是否超时 |
| satisfaction | TINYINT | N | 评价：1-5 |
| evaluation | VARCHAR(500) | N | 评价文字 |
| status | TINYINT | Y | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/91 见七.4 |

## 八.7  巡检与隐患相关表

### biz_inspect_point —— 巡检点位

字段：point_code(JH-CP-FIRE-0021)、point_name、location、unit_id、building_id、qr_code(二维码字符串)、point_type(消防/配电/通道/锂电池/动火/装修等)、photos、status。

### biz_inspect_plan —— 巡检计划

字段：plan_code、plan_name、point_ids(JSON 多个)、frequency(每天/每周/每月/cron 表达式)、handler_role/handler_user_ids、start_date、end_date、status。

### biz_inspect_task —— 巡检任务

字段：task_code(PT20260712-000045)、plan_id、point_id、handler_id、plan_time、actual_start_time、actual_end_time、gps_lat、gps_lng、scan_ok(扫码标志)、photo_urls、result(正常/异常/有隐患)、status。

### biz_hazard —— 隐患

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hz_code | VARCHAR(32) | Y | HZ20260712-000003 |
| source_type | TINYINT | Y | 10 巡检 / 20 工单 / 30 投诉 / 40 主动登记 / 50 系统告警 |
| source_id | BIGINT | N | 来源单据 id |
| hazard_type | VARCHAR(50) | Y | 字典：消防/电气/装修/锂电池/动火/堆放… |
| risk_level | TINYINT | Y | 10 一般 / 20 较大 / 30 重大 |
| location | VARCHAR(200) | Y | 位置 |
| unit_id | BIGINT | N | 相关房源 |
| tenant_id_ref | BIGINT | N | 相关租户 |
| description | TEXT | Y | 隐患描述 |
| before_photos | TEXT | Y | 整改前照片 JSON |
| after_photos | TEXT | N | 整改后照片 JSON |
| rectify_user_id | BIGINT | N | 整改责任人 |
| rectify_deadline | DATETIME | Y | 整改期限 |
| rectify_time | DATETIME | N | 整改完成时间 |
| recheck_user_id | BIGINT | N | 复查人 |
| recheck_time | DATETIME | N | 复查时间 |
| recheck_result | TINYINT | N | 1 通过 / 0 未通过 |
| overdue_flag | TINYINT(1) | Y | 是否超期 |
| status | TINYINT | Y | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/91 见七.5 |

### biz_emergency_event —— 应急事件

字段：em_code(EM2026071214-0001)、source_type(SOS手动/工单转入/隐患转入/告警转入)、incident_type(火警/电气/机械/医疗/治安/外部)、location、severity(一般/较大/重大/特别重大)、reporter_id、commander_id、response_team(JSON)、timeline(JSON 分钟级日志)、photos、videos、conclusion、review_pdf_url、status。

### biz_work_permit —— 作业许可

字段：permit_code、permit_type(动火/临电/有限空间/高处/装修/吊装)、apply_tenant_id_ref、apply_user、location、unit_id、time_start、time_end、risk_level、protective_measures、monitor_user_id（监护人）、approve_records(JSON)、start_check_photos、end_check_photos、status。

## 八.8  通用支撑表

### sys_dict / sys_dict_item —— 字典

sys_dict：dict_code(唯一)、dict_name、dict_desc、status。

sys_dict_item：dict_id、item_code、item_name、item_value、sort_no、status。所有业务表的枚举字段统一从此表读取。

### sys_file —— 附件中心

字段：file_code、original_name、stored_name、file_url、file_size、mime_type、md5、biz_type(合同/工单/隐患/作业许可/巡检/租户资质)、biz_id、is_encrypted(对象存储侧加密)、status。

### sys_message —— 站内消息

字段：msg_code、msg_type、title、content、receiver_id、sender_id、channel(站内/短信/企微/邮件)、biz_type、biz_id、status(未读/已读/已点击)、send_time、read_time。

### sys_op_log / sys_login_log —— 审计日志

sys_op_log：user_id、role_code、module、resource、action、biz_id、before_json、after_json、client_ip、client_ua、op_time、result(成功/失败)、error_msg。

sys_login_log：user_id、login_time、login_ip、login_ua、login_method、result。

## 八.9  关键实体关系（ER 概览）

park (1) ── (n) building (1) ── (n) floor (1) ── (n) unit

unit (1) ─── (n) contract_unit ─── (1) contract (n) ─── (1) tenant

contract (1) ── (n) receivable (1) ── (n) payment

contract (1) ── (n) receivable (1) ── (n) invoice

invest_lead (1) ── (n) invest_follow / visit / quote

invest_lead (1) ──→ contract（签约时转）

tenant (1) ── (n) workorder ── (1) handler_user

inspect_plan (1) ── (n) inspect_task (1) ── (0..1) hazard

hazard (0..1) ──→ emergency_event（重大隐患升级）

work_permit (n) ── (1) tenant ──→ inspect_task（许可执行期间联动巡检）

# 第九章  API 接口规范与状态机定义

## 九.1  统一鉴权

- 入口：所有 API 通过 API 网关；网关层完成 JWT 解析、签名校验、限流、IP 黑白名单、灰度路由。

- Header：Authorization: Bearer {jwt}；X-Tenant-Id：用于多租户标识；X-Request-Id：用于全链路追踪。

- 第三方接入：HMAC-SHA256 + 时间戳 + nonce；时间戳偏差 > 5 分钟拒绝。

## 九.2  统一响应格式

{                                  // 成功

"code": 0,

"message": "success",

"data": { ... } 或 [ ... ],

"request_id": "a1b2c3d4...",

"server_time": 1726123456789

}

{                                  // 失败

"code": 40001,

"message": "参数校验失败：tenant_id 不能为空",

"data": null,

"request_id": "..."

}

## 九.3  错误码段（强制约定）

| 段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 0 success |
| 10001-19999 | 通用 | 10001 系统繁忙；10002 网关超时 |
| 20001-29999 | 鉴权 | 20001 未登录；20002 令牌失效；20003 权限不足；20004 二次验证失败 |
| 30001-39999 | 限流/安全 | 30001 触发限流；30002 IP 拒绝；30003 签名错误；30004 重放攻击 |
| 40001-49999 | 参数/校验 | 40001 参数缺失；40002 格式错误；40003 唯一性冲突；40004 业务校验失败 |
| 50001-59999 | 业务规则 | 50001 状态非法；50002 余额不足；50003 已存在审批中合同；50004 工单已超时 |
| 60001-69999 | 第三方/接口 | 60001 银行接口超时；60002 设备厂家不可达 |
| 70001-79999 | 数据/导入导出 | 70001 文件过大；70002 行错误；70003 字段缺失 |
| 90001-99999 | 降级/熔断 | 90001 服务降级；90002 熔断中 |

## 九.4  分页规范

GET /api/v1/contracts?page=1&page_size=20&sort=create_time,desc

响应:

{ "code":0, "data": { "items":[...], "total":1234, "page":1, "page_size":20 } }

## 九.5  审批类接口统一动词

POST /api/v1/contracts/{id}:submit       提交审批

POST /api/v1/contracts/{id}:approve      审批通过

POST /api/v1/contracts/{id}:reject       审批驳回

POST /api/v1/contracts/{id}:terminate    终止

POST /api/v1/contracts/{id}:renew        续租

POST /api/v1/contracts/{id}:check-out    退租

所有动词接口必须传入：操作人、操作意见、附件（可选）。

## 九.6  一期核心 API 清单（节选）

| 功能 | 方法 + 路径 | 权限点 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | POST /api/v1/auth/login | 公开 |
| 二次验证 | POST /api/v1/auth/verify-sms | 公开 |
| 刷新令牌 | POST /api/v1/auth/refresh | 已登录 |
| 当前用户信息 | GET /api/v1/users/me | 已登录 |
| 房源列表 | GET /api/v1/park-units | unit:read |
| 房源详情 | GET /api/v1/park-units/{id} | unit:read |
| 新增房源 | POST /api/v1/park-units | unit:create |
| 修改房源 | PUT /api/v1/park-units/{id} | unit:update |
| 房源状态变更 | POST /api/v1/park-units/{id}:change-status | unit:update |
| 租户列表 / 详情 | GET /api/v1/tenants?... | tenant:read |
| 线索列表 / 详情 | GET /api/v1/invest/leads | invest:read |
| 新增 / 修改线索 | POST/PUT /api/v1/invest/leads | invest:create / invest:update |
| 状态流转 | POST /api/v1/invest/leads/{id}:change-status | invest:update |
| 合同 CRUD | GET/POST/PUT /api/v1/contracts | contract:* |
| 合同审批 | POST /api/v1/contracts/{id}:approve¦reject | contract:approve |
| 应收列表 | GET /api/v1/receivables | ar:read |
| 收款登记 | POST /api/v1/payments | ar:pay |
| 开票申请 / 登记 | POST /api/v1/invoices | ar:invoice |
| 豁免申请 | POST /api/v1/waivers | ar:waiver |
| 工单 CRUD | GET/POST/PUT /api/v1/workorders | wo:* |
| 工单流转 | POST /api/v1/workorders/{id}:dispatch¦accept¦finish¦confirm¦evaluate | wo:* |
| 巡检计划 | GET/POST/PUT /api/v1/inspect/plans | inspect:plan |
| 巡检任务 | GET /api/v1/inspect/tasks | inspect:task |
| 巡检打卡 | POST /api/v1/inspect/tasks/{id}:check-in | inspect:task |
| 隐患 CRUD + 流转 | GET/POST /api/v1/hazards + :rectify¦:recheck¦:close | hazard:* |
| 应急事件 | GET/POST /api/v1/emergencies + :respond¦:control¦:review¦:close | emergency:* |
| 作业许可 | GET/POST /api/v1/work-permits + :approve¦:start¦:finish | permit:* |
| 驾驶舱指标 | GET /api/v1/cockpit/metrics?type=... | cockpit:read |
| 导出 | POST /api/v1/{module}/export?async=true | {module}:export |
| 导入 | POST /api/v1/{module}/import (multipart) | {module}:import |
| 附件上传/下载 | POST /api/v1/files; GET /api/v1/files/{id} | file:* |
| 字典 | GET /api/v1/dicts/{code}/items | 已登录 |
| 操作日志 | GET /api/v1/audit/op-logs | audit:read |

## 九.7  API 一致性强约束

- 时间字段一律 ISO 8601 字符串：2026-07-12T14:30:00+08:00。

- 金额一律分位整数（避免浮点误差）；前端展示时除以 100。

- 布尔字段一律 0/1；不接受 true/false 字符串。

- 枚举字段一律返回 {code, name} 组合，避免前端硬编码。

- 分页参数：page 从 1 开始；page_size 默认 20、最大 100。

- 批量接口：成功失败逐条返回，便于前端分行展示。

- 接口防重：所有 POST/PUT 必须支持幂等 key（X-Idempotency-Key 头）。

# 第十章  测试计划与测试路径

本章作为开发任务书与软件公司、AI 编码平台对接的「验收依据章节」，定义测试金字塔、测试场景、测试路径、权限测试矩阵、缺陷分级 SLA、性能基线及灰度发布与回滚机制。所有内容均可直接转化为 Jira 测试集或 Anti-Gravity AI 平台的自动化测试 Prompt。

## 十.1  测试金字塔与测试比例

项目采用「自下而上」分层测试策略，避免重 UI 自动化、轻底层覆盖的典型反模式。开发与测试团队按以下比例分配工作量与用例数量。

| 层级 | 类型 | 覆盖目标 | 比例 | 执行频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 单元测试 (UT) | 类/方法级；分支覆盖率 ≥ 70%，核心计算类 ≥ 85% | 70% | 每次 commit |
| L2 | 组件/接口测试 (CT/IT) | Controller + Service + Repository；Mock 外部依赖 | 20% | 每次 PR |
| L3 | 端到端测试 (E2E) | 覆盖 8 大核心流程关键路径，UI 与 API 双层 | 10% | 每日构建 + 发版前 |
| L4 | 专项测试 | 性能、安全、兼容、灾备、IoT 协议、移动端 | 另计 | 里程碑节点 |

⚠ 红线 禁止以「UI 自动化跑通」替代单元测试。后端任何一个公共方法在合并主干前必须存在至少一个对应的单元测试，且 SonarQube 质量门禁通过。

## 十.2  测试环境与测试数据

| 环境 | 用途 | 数据来源 | 刷新策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | 开发自测 | Mock + 手工种子数据 | 随时 |
| SIT | 集成测试、接口联调 | 种子数据 + 脱敏复制 | 每周一刷新 |
| UAT | 业务验收、培训 | 脱敏后近似生产 | 里程碑前刷新 |
| PROD | 正式生产 | 真实数据 | — |
| 性能专用 | 压测、容量测试 | 造数工具批量生成 | 压测前重置 |

### 十.2.1  脱敏规则

- 身份证号：保留前 6 位 + 后 4 位，中间 8 位以 * 替代。

- 手机号：保留前 3 位 + 后 4 位，中间 4 位以 * 替代。

- 银行账号：仅保留后 4 位，前部全部以 * 替代。

- 企业证件号：保留前 4 位与后 4 位，中间替代为 *。

- 地址类字段：保留省市，街道与门牌号替换为 ***。

- 脱敏脚本由 DBA 统一执行；脱敏后数据严禁回流至生产。

## 十.3  八大流程的测试路径（Test Path）

每条测试路径用「编号 + 路径名 + 输入条件 + 步骤序列 + 期望结果 + 反向用例」六要素描述，可直接录入测试管理工具。以下列出 P-01 至 P-08 各自的关键测试路径。

### 十.3.1  P-01 招商客户全流程 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-01-01 | 正向：线索→签约 | 录线索→跟进3次→约访→报价→签约 | 客户状态推进至 70；自动生成合同草案 |
| TP-01-02 | 重复客户合并 | 录入与已有客户同社统一码 | 提示重复并允许合并；跟进记录合并 |
| TP-01-03 | 客户公海回收 | 跟进超 30 天未更新 | 次日凌晨自动回收至公海池；原归属人收到通知 |
| TP-01-04 | 权限隔离 | B 招商专员查看 A 招商专员客户 | 默认不可见；除非主管或转交 |
| TP-01-05 | 反向：信息缺失 | 未填行业即提交 | 前端拦截，提示必填字段 |
| TP-01-06 | 反向：失效线索 | 标记为失效后再次接入 | 应阻止重复推进至跟进态 |

### 十.3.2  P-02 合同审批 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-02-01 | 标准合同直签 | 金额低于阈值，租期≤3年 | 经主管→财务→法务三审通过 |
| TP-02-02 | 大客户优惠合同 | 金额>500万 或 减免>5% | 强制升级到总经理审批 |
| TP-02-03 | 退回修改 | 财务审批退回业务员 | 状态回到草稿；操作日志记录退回原因 |
| TP-02-04 | 归档电子签 | 合同盖章 + 电子签 | 生成电子存证编号，可下载 PDF |
| TP-02-05 | 反向：单元已签 | 其它合同正在使用该单元 | 提交拦截，提示冲突合同号 |
| TP-02-06 | 续约与历史关联 | 合同到期前 60 天生成续约 | 续约合同应关联原合同号链路 |

### 十.3.3  P-03 应收回款 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-03-01 | 月初应收自动生成 | 合同生效次日 0:30 调度 | 为本月所有有效合同生成应收单 |
| TP-03-02 | 回款认领 | 财务收到银行流水 | 可拆单认领；剩余金额回到未认领池 |
| TP-03-03 | 逾期催收 | 应收账龄超 30 天 | 自动短信 + APP 推送 + 工单生成 |
| TP-03-04 | 票据开具 | 认领后申请发票 | 调用电子票据 API，回填发票号 |
| TP-03-05 | 豁免冲销 | 审批通过的减免单 | 对应账单状态变更，冲销凭证留痕 |
| TP-03-06 | 反向：金额不一致 | 认领金额≠应收金额 | 应允许部分认领并记录差额原因 |

### 十.3.4  P-04 物业工单 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-04-01 | 租户报修闭环 | 租户报修→派单→受理→完成→评价 | 5 个核心状态可顺序流转；满意度回填租户档案 |
| TP-04-02 | SLA 超时升级 | 维修类>4 小时未受理 | 自动升级至物业主管 + 推送企业微信 |
| TP-04-03 | 应急工单优先 | 应急类工单同时存在 | 调度池中按优先级排序，置顶展示 |
| TP-04-04 | 外包工单 | 外包队伍接单 | 工时 + 物料登记完整；按结算口径计费 |
| TP-04-05 | 反向：跨园区派单 | B 园区员工接 A 园区工单 | 默认不可见；调度池受 park_id 过滤 |
| TP-04-06 | 反向：评价缺失 | 完成后 7 日内未评价 | 系统默认 4 星并锁定，不可篡改 |

### 十.3.5  P-05 巡检整改 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-05-01 | 巡检计划生成 | 按周/月排程 | 自动生成任务实例并分派到人；APP 接收 |
| TP-05-02 | NFC/扫码到位 | 巡检点扫码 + GPS 校验 | 经纬度偏移>50 米标记可疑 |
| TP-05-03 | 隐患整改闭环 | 发现→指派→整改→复查→关闭 | 六状态完整流转；附整改前后照片 |
| TP-05-04 | 超时未整改 | 整改时限到达 | 自动升级至安全经理；高危隐患通报至总经理 |
| TP-05-05 | 反向：异地打卡 | GPS 超出园区围栏 | 拒绝打卡并提示原因；记录至异常日志 |

### 十.3.6  P-06 应急事件 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-06-01 | 事件触发 | IoT 报警 + 人工上报 | 10 秒内推送至安全经理 + 物业总监 |
| TP-06-02 | 状态机推进 | 上报→响应→现场处置→复盘→关闭 | 5 状态切换具备时戳与操作人记录 |
| TP-06-03 | 应急预案匹配 | 事件类型映射预案 | 自动加载对应预案模板与责任人清单 |
| TP-06-04 | 上级单位上报 | 重大及以上事件 | 1 小时内自动生成上报报告（PDF） |
| TP-06-05 | 反向：误报取消 | 误报状态切换 | 需主管二级审批后方可取消，留痕 |

### 十.3.7  P-07 作业许可 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-07-01 | 动火许可全链路 | 申请→风险评估→审批→签发→收回→存档 | 6 状态完整流转；现场二维码可查验 |
| TP-07-02 | 证件校验 | 上传动火证件 | OCR 提取有效期，过期证件禁止提交 |
| TP-07-03 | 现场监护 | 签发后扫码巡查 | 未按周期巡查触发预警工单 |
| TP-07-04 | 反向：许可冲突 | 同区域同时段多个动火 | 禁止重叠签发；提示冲突单号 |
| TP-07-05 | 六类许可独立配置 | 动火/临电/装修/有限空间/高处/吊装 | 各自有独立审批级别与监护人配置 |

### 十.3.8  P-08 用户与权限 — 测试路径

| 路径编号 | 路径名称 | 关键步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-08-01 | 新增用户授权 | 管理员开通账号 + 分配角色 | 新用户首次登录强制改密 + 绑定手机 |
| TP-08-02 | 离职禁用 | HR 标记离职 | 次日 00:00 自动停用账号，所有 token 失效 |
| TP-08-03 | 敏感操作二次验证 | 审批金额>100万 | 二次短信验证码校验通过方可提交 |
| TP-08-04 | 数据范围测试 | 园区A招商专员 | 无法访问园区B所有数据；查询接口在网关层拦截 |
| TP-08-05 | 反向：权限提升攻击 | 篡改前端按钮可见性 | 后端独立鉴权拦截，前端不可单独决定权限 |

## 十.4  权限测试矩阵（28 模块 × 12 角色）

用例数量 = 模块数 × 角色数 × 4 种基本操作 (查/增/改/删) × 数据范围。最小覆盖应不少于 28×12×4 = 1344 条；以下列出代表性高风险组合，必须 100% 覆盖。

| 组合类型 | 高风险用例样本 |
| --- | --- |
| 跨园区数据 | 园区A招商专员查询/导出园区B的客户、合同、应收 — 必须全部失败 |
| 越级审批 | 招商专员审批合同；财务专员发起减免审批 — 必须全部失败 |
| 敏感字段 | 普通物业人员查询租户企业银行账号 — 字段应脱敏返回 |
| 接口直调绕过 | 用 Postman 直接调内部 API 并附伪造 token — 网关层应拒绝 |
| 导出权限 | 招商专员导出全部合同列表 — 默认仅可导出本人客户 |
| IoT 设备控权 | 租户账户尝试控制其它租户区域门禁 — 必须失败 |

## 十.5  缺陷分级与修复 SLA

| 级别 | 判定标准 | 响应时限 | 修复时限 | 影响发布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocker (P0) | 系统宕机、数据丢失、安全漏洞、核心流程阻断 | 1 小时 | 24 小时 | 阻断 |
| Critical (P1) | 核心功能严重错误，无明确变通方案 | 4 小时 | 3 天 | 阻断 |
| Major (P2) | 重要功能错误但存在变通方案；影响 ≥ 20% 用户 | 8 小时 | 1 周 | 下版本 |
| Minor (P3) | 次要功能或体验问题；影响 < 20% 用户 | 1 工作日 | 2 周 | 下版本 |
| Trivial (P4) | 文案、UI 样式、文档错误 | 3 工作日 | 1 个月 | 不阻断 |

缺陷统计指标 1) 缺陷密度 = 缺陷数 / KLOC，目标 ≤ 1.5；2) 逃逸率 = UAT/生产新增缺陷数 / 总缺陷数 ≤ 5%；3) 严重缺陷修复及时率 = 按 SLA 修复数 / 严重缺陷总数 ≥ 95%。

## 十.6  性能基线与压测

以下基线作为合同验收门槛，软件公司须出具性能测试报告并由甲方测试方复测确认。

| 指标类别 | 指标项 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 响应时间 | OLTP 95% 接口 P95 | ≤ 500 ms |
| 响应时间 | 查询类列表（分页 20）P95 | ≤ 800 ms |
| 响应时间 | 驾驶舱聚合接口 P95 | ≤ 2 s |
| 响应时间 | 导出（< 5 万行） | ≤ 30 s |
| 吞吐量 | 管理后台并发 | ≥ 200 用户在线、80 用户活跃 |
| 吞吐量 | API 网关 QPS | ≥ 500 QPS（持续） |
| 吞吐量 | IoT 接入并发设备 | ≥ 5000 设备（10s 上报间隔） |
| 稳定性 | 稳定性测试 72 小时 | 无内存泄漏、错误率 < 0.1% |
| 容量 | 数据量预期 | 5 年内合同/收款单数据 ≤ 500 万行 |
| 可用性 | 月度服务可用率（SLA） | ≥ 99.5%（≈ 月停机 < 3.6 小时） |
| RPO | 数据恢复点目标 | ≤ 15 分钟 |
| RTO | 故障恢复时间目标 | ≤ 4 小时 |

## 十.7  灰度发布与回滚机制

### 十.7.1  发布分级

| 发布级别 | 范围 | 审批 | 灰度策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急修复 (Hotfix) | P0 / P1 缺陷 | 技术负责人 + 业务负责人 | 全量直发；附回滚预案 |
| 小版本 | Bug 修复 + 小特性 | 技术负责人 | 灰度 10% → 50% → 100% |
| 大版本 | 新模块 / 流程变更 | 甲方 PMO + 技术委员会 | 灰度园区/角色分组：先内部 → 物业 → 招商 → 租户 |

### 十.7.2  回滚红线

- 发现 P0 缺陷 30 分钟内必须启动回滚预案。

- 数据库变更必须可逆：所有 Schema 变更走 Liquibase；任何不可逆 DDL 须提前 5 个工作日上 CAB 评审。

- 应用回滚 = 镜像版本回退 + 配置回退 + 数据库迁移回滚脚本；演练每季度至少 1 次。

- 回滚后 24 小时内出具事故复盘报告（Postmortem），形成知识库条目。

## 十.8  安全测试专项

| 测试项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| OWASP Top 10 | 扫描 + 手工渗透 | 无高危及以上漏洞 |
| SQL 注入 | SQLMap 全接口扫描 | 无可注入接口 |
| XSS / CSRF | Burp + 手工 | 全部接口防御通过 |
| 越权访问 | 横向 + 纵向越权用例库 | 无越权漏洞 |
| 敏感数据传输 | 抓包检查 | 全部 HTTPS，无明文敏感字段 |
| 弱口令 | 字典扫描 | 强制复杂密码 + 强制改密策略 |
| 接口防爬 | 限流 + 风控 | 异常 IP 触发限流并告警 |
| 第三方组件漏洞 | OWASP Dependency-Check / Snyk | 无高危依赖 |

# 第十一章  实施计划与里程碑验收

项目分为 4 个阶段共 18 个月，与建议稿一致并细化为可量化的「里程碑 + 交付物 + 验收门槛」三元组。所有验收以可观测的功能、可运行的代码、可复测的报告为准，不接受仅以「自评」或「演示」形式通过。

## 十一.1  阶段划分与目标

| 阶段 | 时间窗口 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 0–3 月 | 底座 + 招商 + 合同 + 应收 + 工单 + 巡检 + 应急 + 作业许可 + 权限 + 驾驶舱 V1（资产看得清 + 经营算得准 V1 + 风险管得住 V1） |
| Phase 2 | 3–6 月 | IoT 设备接入（电表/水表/门禁/视频）+ 隐患整改深化 + 租户服务端 + 等保三级备案 |
| Phase 3 | 6–12 月 | 招商可视化驾驶舱 + 决策中心二期 + AI 风险预测试点 + 数据中台 V1 |
| Phase 4 | 12–18 月 | 数字孪生 + 节能优化 + 与上级单位/政府平台数据对接 + 国产化适配 |

## 十一.2  Phase 1 详细里程碑（关键路径）

| 周次 | 里程碑 | 交付物 | 验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–2 | M1 启动 + 蓝图固化 | 项目章程、需求基线、产品蓝图 | 甲乙双方签字 |
| W3–4 | M2 架构与环境就绪 | 技术架构方案、4 套环境、CI/CD 流水线 | 环境演示 + 流水线跑通 |
| W5–6 | M3 数据字典与表结构基线 | DB Schema、数据字典 V1、Liquibase 脚本 | DBA + PM 联合评审通过 |
| W7–8 | M4 RBAC + 用户中心 | 登录、权限、组织、字典、操作日志 | 9 个权限路径测试通过；越权用例 0 漏洞 |
| W9–11 | M5 资产 + 招商 + 合同模块 | 9 个核心实体的 CRUD、流程、列表与详情 | 8 大流程之 P-01/P-02 全用例通过 |
| W12–13 | M6 应收回款 + 工单 + 巡检 | 三模块核心流程跑通 | P-03/P-04/P-05 全用例通过 |
| W14 | M7 应急 + 作业许可 | P-06/P-07 流程跑通 | 状态机 + 监护机制通过 UAT |
| W15 | M8 驾驶舱 V1 + 集成测试 | 5 类用户驾驶舱页面 + 接口联调 | 驾驶舱关键指标真实数据对账无误差 |
| W16 | M9 性能 / 安全测试 | 性能报告、安全测试报告 | 性能基线全部达标；安全无中高危 |
| W17 | M10 UAT 培训 | 全角色 UAT 用例集、操作手册 | UAT 缺陷逃逸率 < 5% |
| W18 | M11 上线 + 试运行 | 正式上线、试运行 30 天 | P0 缺陷 0；可用率 ≥ 99.5% |
| W19 | M12 一期验收 | 验收报告、运维移交、知识库 | 甲方验收委员会一致通过 |

## 十一.3  里程碑验收清单

每个里程碑验收必须同时提交以下「四件套」，缺一件不予通过：

- 可运行的功能（演示）：在 UAT 环境演示，且支持评审委员会自由操作；

- 可复核的代码（评审）：代码已合并至 main，SonarQube 通过；

- 可复测的报告（测试）：测试报告 + 用例执行明细 + 缺陷清单；

- 可移交的文档（知识）：用户手册、API 文档、运维手册、数据字典。

## 十一.4  风险登记册（实施阶段）

| 编号 | 风险描述 | 影响等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 需求范围在中期被业务方频繁调整 | 高 | 建立变更控制流程 (CCB)，估算工时折算工期，超阈值需走变更单 |
| R-02 | IoT 设备厂商接口协议不统一 | 中 | Phase 1 限定主流 3 类协议；新设备 PoC 后再入网 |
| R-03 | 甲方业务人员投入不足、UAT 进度延期 | 中 | 甲方业务一线提前指定 7 名核心 UAT 用户，签字承诺时间 |
| R-04 | 数据质量差、历史数据迁移失败 | 高 | 提前 4 周启动数据治理，提供清洗工具与回退机制 |
| R-05 | 供应商核心人员流失 | 中 | 合同要求关键岗 ≥ 2 人备份；交付物中包含培训录像 |
| R-06 | 等保备案延迟影响上线 | 中 | Phase 1 前置启动，与上线节奏并行 |
| R-07 | 性能基线在大并发下不达标 | 中 | 前期进行 PoC 压测，架构选型留出 30% 余量 |
| R-08 | 灰度发布期间发现重大缺陷 | 高 | 回滚预案演练；CAB 机制；P0 缺陷 24h 修复 SLA |

# 第十二章  厂商责任与商务条款

本章约定软件实施单位（含 AI 编码平台代码代写场景下的人工服务方）的责任范围、知识产权、付款节奏、违约责任、运维与质保条款。所有条款在合同中具备同等效力。

## 十二.1  厂商责任清单

| 类别 | 厂商职责 | 甲方配合 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 需求调研、产品蓝图、原型评审 | 提供业务专家、确认蓝图 |
| 设计 | 技术架构、数据库、API、UI 视觉 | 提供风格规范、安全合规要求 |
| 开发 | 前后端编码、单元测试、代码评审 | 代码托管账号、CI/CD 资源 |
| 测试 | 全量测试、出具测试报告、修复缺陷 | 测试环境数据、UAT 用户 |
| 部署 | 环境搭建、灰度发布、回滚预案 | 服务器、网络、域名、证书 |
| 运维 | 试运行期 + 质保期内的故障响应 | 运维监控接入、值班联动 |
| 培训 | 管理员、业务、运维三类培训 | 组织受训人员、提供场地 |
| 文档 | 用户手册、API、运维、数据字典 | 确认审阅与最终版本 |
| 安全 | 等保测评配合、漏洞修复 | 等保备案、合规审核 |

## 十二.2  知识产权与代码归属

- 项目最终交付的源代码、设计文档、数据库结构、API 文档、运维脚本等全部知识产权归甲方所有；厂商保留方法论与可复用组件的归属，且不得在未脱敏前提下复用本项目数据。

- 使用 AI 编码平台辅助开发的代码同样视为厂商交付物，依本节归属甲方；厂商需声明所用的 AI 工具及训练数据合规性。

- 开源组件须列入「开源清单」(SBOM)，并附许可证类型；甲方有权拒绝使用 GPL 类强传染性许可证。

- 代码托管账号、生产数据库密钥、域名证书等核心资产由甲方持有；厂商账号在质保期结束次日自动撤销。

## 十二.3  付款节奏（建议）

| 节点 | 比例 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订 + 蓝图通过 (M1) | 20% | 项目章程、产品蓝图、需求基线签字 |
| 底座 + 用户权限交付 (M4) | 15% | RBAC、用户、字典、操作日志通过测试 |
| 核心模块交付 (M7) | 25% | 招商、合同、应收、工单、巡检、应急、许可全部 UAT 通过 |
| 上线试运行 (M11) | 20% | 上线 + 30 天稳定运行（P0=0） |
| 一期终验 (M12) | 15% | 甲方验收委员会签字 |
| 质保期满（上线后 12 个月） | 5% | 无重大缺陷未修复、运维移交完毕 |

## 十二.4  违约与免责

- 交付延期：每自然日按合同总额 0.3% 扣罚，累计不超过合同总额 10%。

- 质量违约：P0 缺陷未在 24 小时内修复，每次 1 万元；P1 未在 SLA 内修复，每次 5,000 元。

- 数据泄漏：因厂商原因导致敏感数据泄漏，赔偿不低于直接损失 + 合同总额 30%，并承担监管处罚。

- 不可抗力：地震、战争、政策禁令等可免责，但厂商须 24 小时内书面通知，并提供替代方案。

## 十二.5  质保与运维

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 质保期 | 上线之日起 12 个月，免费修复所有非新增需求引起的缺陷 |
| 响应时限 | P0 1 小时 / P1 4 小时 / P2 8 小时 / P3 1 工作日 |
| 驻场支持 | 上线前 1 个月 + 上线后 2 个月，至少 1 名技术 + 1 名实施驻场 |
| 故障演练 | 上线后每季度 1 次完整故障演练；演练报告留档 |
| 运维移交 | 运维手册、Runbook、监控看板、告警配置、值班 SOP |
| 二期合作意向 | Phase 2–4 在同等条件下厂商享有优先报价权 |

✅ 验收红线 在所有节点付款前，甲方有权要求乙方提供「四件套」（演示 + 代码 + 报告 + 文档）。任一节点验收不通过且 30 天内未整改完毕的，甲方有权暂停付款并启动整改追责。

# 第十三章  AI 编码平台 Prompt 模板与使用规范

本章针对甲方使用 Anti-Gravity / Claude Code / Cursor 等 AI 编码平台进行原型实现或代码生成的场景，提供「即拷即用」的 Prompt 模板。任何模板均不得修改章节内已固化的命名规则、RBAC、API 一致性约束与字段字典；模板默认输入参数为本任务书第六章至第九章已定义的实体。

## 十三.1  使用原则与红线

- Prompt 必须先注入「项目总览 Prompt」（见 13.2 节），再在同一会话内注入功能 Prompt。

- AI 生成代码须经人工评审与本地编译后才能合并，禁止「黑盒提交」。

- 生成的 SQL 必须配合 Liquibase 变更脚本；禁止直接在生产库执行手工 SQL。

- AI 不得编造未在数据字典中出现的字段；如需新增字段须先发起字段变更评审。

- 敏感数据样例必须以脱敏后的占位符出现；禁止把真实数据贴入 AI 提示词。

## 十三.2  项目总览 Prompt（在每个会话首条注入）

你是金湖科创产业园智慧园区管理系统的资深全栈工程师。

项目技术栈：Vue 3 + TypeScript + Element Plus + Pinia + Vite（前端）；

Spring Boot 3 + MyBatis Plus + PostgreSQL 16 + Redis 7 + RabbitMQ + EMQX MQTT（后端）；

Spring Cloud Gateway 作为 API 网关；Prometheus + Grafana 监控；

GitLab CI / Docker / K8s 部署；4 套环境 DEV/SIT/UAT/PROD。

数据模型：所有业务表均含 id (BIGINT)、tenant_id (BIGINT)、park_id (BIGINT)、create_by/create_time/update_by/update_time/is_deleted (0/1)/version。

命名规范：DB 表名前缀 sys_/biz_/iot_/rpt_；字段下划线小写；API 路径 /api/v1/{resource}/{id}:{action}；前端组件 PascalCase。

权限模型：RBAC（功能权限+数据权限+字段权限）；后端鉴权基于 Spring Security + 自研 DataScope；前端按钮基于 v-perm 指令；网关层附加 tenant_id/park_id 过滤。

响应格式：{code:0, message:'success', data:{}, request_id:'uuid', timestamp:'ISO8601'}；金额一律分位整数；时间一律 ISO 8601；布尔 0/1；枚举 {code,name}。

当你需要新增字段、表、API、角色时，先列出变更清单并请我确认；切勿直接生成。

## 十三.3  按模块的功能 Prompt 模板

### 十三.3.1  资产档案（房产/单元）

请基于 biz_park / biz_building / biz_floor / biz_unit 四张表，生成：

1) 后端：4 张表的 CRUD（含分页、模糊查询）、批量导入（Excel）、批量导出（CSV/Excel/PDF）。

2) 前端：左侧树形导航（园区→楼栋→楼层），右侧 Tab 切换列表与详情；单元详情含「当前合同/历史合同/资产卡片」三 Tab。

3) 字段映射严格按数据字典；资产编码遵循 JH-{B##}-{F##}-{R####}；不允许重复。

4) 提供单元状态流转：空置→预定→签约→出租→退租；状态由合同生命周期自动驱动，不可手工跳转。

5) 输出：Controller、Service、Mapper、Vue 页面、API 文档 (OpenAPI 3.0 YAML) 与单元测试（覆盖率 ≥ 80%）。

### 十三.3.2  招商客户与跟进

请生成招商客户 / 跟进 / 拜访 / 报价四个实体的端到端实现：

1) 业务规则：客户按统一社会信用代码或姓名+手机号查重；公海池每日 0:30 回收 30 天未跟进客户。

2) 状态机：10 线索 → 20 跟进 → 30 约访 → 40 报价 → 50 签约准备 → 60 已签约 → 70 入驻 → 91 失效；逆向流转禁止。

3) 数据范围：招商专员仅可见本人客户；招商主管可见本部门；总经理可见全园区。

4) 前端：客户列表 + 看板视图 + 客户 360 视图（含跟进时间线、报价历史、合同关联）。

5) 输出：Controller、Service、Mapper、状态机配置（推荐 Spring StateMachine 或自研 enum 状态机）、Vue 页面、E2E 测试样例。

### 十三.3.3  合同管理

请生成合同管理模块：

1) 表：biz_contract、rel_contract_unit、biz_contract_clause（条款）。

2) 流程：草稿→提交→主管审批→财务审批→法务审批→盖章→生效；任一节点退回回到草稿且记录原因。

3) 阈值：金额>500万 或 减免>5% → 强制升级至总经理审批。

4) 唯一性校验：同一单元在合同生效期内不可被两个有效合同占用。

5) 电子签：对接第三方电子签 API（e签宝或法大大），合同 PDF 留档；存证编号回写。

6) 输出：含完整审批节点配置、阈值规则单元测试、合同 PDF 模板（HTML/Thymeleaf）。

### 十三.3.4  应收回款

请生成应收回款模块：

1) 调度：每月 1 日 0:30 自动生成本月所有有效合同应收单（biz_receivable）；当月新生效合同次日生成。

2) 回款认领：财务上传银行流水（CSV）或手工录入；可拆单认领；剩余金额回未认领池。

3) 催收：账龄 30/60/90 天分级提醒；> 90 天自动生成催收工单 + 短信。

4) 票据：调用电子票据 API；豁免单审批通过后生成冲销凭证。

5) 金额一律以分为单位（BIGINT）；前端展示除 100；汇总金额禁止使用浮点。

6) 输出：定时任务实现（推荐 XXL-JOB）、消息驱动催收 (RabbitMQ)、对账报表 (按月/按合同/按租户)。

### 十三.3.5  物业工单

请生成物业工单模块：

1) 工单类型：维修/保洁/绿化/安保/客诉/应急 共 6 类，每类独立 SLA。

2) 状态机：待派单→待受理→处理中→完成→已评价→关闭；超时升级至物业主管。

3) 来源：租户 APP / 物业人员录入 / IoT 自动触发（电表告警、视频报警）。

4) 评价：完成后 7 日内未评价默认 4 星且锁定；评分进入物业 KPI。

5) 外包计费：外包队伍工时 + 物料登记完整；按结算口径生成结算单。

6) 输出：工单大池视图（看板）+ 工单详情页 + 工单地图视图 + 移动端 H5 / APP。

### 十三.3.6  巡检与隐患整改

请生成巡检模块：

1) 表：biz_inspect_point（巡检点）、biz_inspect_plan（计划）、biz_inspect_task（任务）、biz_hazard（隐患）。

2) 计划：可按周/月排程；自动生成任务实例并按巡检员分派。

3) 打卡：NFC / 二维码 + GPS 校验；偏移 > 50 米标记可疑并记录至异常日志。

4) 隐患流转：发现→指派→整改→复查→关闭；超时升级；附整改前后照片必须各 ≥ 1 张。

5) 输出：巡检员移动端 H5、巡检台账、隐患台账、整改时效统计驾驶舱卡片。

### 十三.3.7  应急事件与作业许可（合并）

请生成两类管理工具：

A) 应急事件：状态机 上报→响应→现场处置→复盘→关闭；自动推送至安全经理+物业总监；重大及以上 1 小时内自动生成上报报告 PDF。

B) 作业许可：6 类许可（动火/临电/装修/有限空间/高处/吊装）各自审批级别可配置；签发后生成二维码贴现场；现场扫码巡查（监护人定时打卡）；OCR 校验作业证件有效期；同区域同时段禁止重叠签发。

输出：状态机配置、PDF 模板、二维码生成与校验 API、移动端扫码巡查 H5。

### 十三.3.8  数据驾驶舱

请生成 5 类用户的驾驶舱（总经理 / 招商总监 / 物业总监 / 财务总监 / 安全经理）：

1) 总经理：出租率、回款率、招商转化、风险概览、KPI 红黄绿。

2) 招商：线索池、转化漏斗、签约趋势、Top 客户、TOP 行业。

3) 物业：工单量、SLA 达成率、能耗、隐患整改时效。

4) 财务：应收/已收/未收、账龄、票据进度、豁免占比。

5) 安全：未关闭隐患 Top、应急事件分布、作业许可活跃数、设备在线率。

6) 指标必须可下钻：点击图表可跳转到对应明细列表，URL 携带过滤参数。

7) 输出：基于 ECharts / Vue Use 实现；每张图均有真实数据接口；非空状态、空状态、错误状态三态完整。

### 十三.3.9  权限与字典

请生成 RBAC 子系统：

1) 表：sys_user、sys_role、sys_permission、sys_user_role、sys_role_permission、sys_org、sys_data_scope、sys_field_mask。

2) 三层权限：功能权限（菜单+按钮）、数据权限（机构/园区/部门/本人）、字段权限（隐藏/脱敏）。

3) 网关层在 JWT 中注入 tenant_id、park_id、role_ids、data_scope；后端用拦截器二次鉴权。

4) 字典 (sys_dict) 支持级联（行业大类→中类→小类）。

5) 输出：完整的权限管理后台 + 角色矩阵导出 + 权限变更操作日志。

## 十三.4  AI 生成代码的人工评审清单（每次合并必经）

| 评审项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 命名规范 | 符合第六章约定；DB / API / 类 / 文件名一致 |
| 权限校验 | Controller 层注解齐全；数据范围注解齐全；字段脱敏注解齐全 |
| 事务边界 | Service 公共方法标注 @Transactional；只读查询 readOnly=true |
| 日志埋点 | 敏感操作落 sys_op_log；查询不落操作日志 |
| 输入校验 | @Valid + 自定义 Validator；前后端各自一遍 |
| 幂等性 | POST/PUT 支持 X-Idempotency-Key；幂等表清理策略明确 |
| 分页 | 分页参数符合一致性约束；不返回未分页全量 |
| 错误码 | 异常分支返回业务错误码；不抛栈 |
| 资源关闭 | 流、连接、锁均在 try-with-resources 中 |
| 测试覆盖 | 新方法均有单测；Sonar 通过；E2E 覆盖关键路径 |

# 附录 A  数据字典（Phase 1 核心字段）

以下字典与第六章命名规则、第八章数据库设计互为补充。所有枚举项以代码 + 中文名称的二元组定义；前端在国际化扩展时只需增加中文以外的语言映射，不得更改代码值。

## 附 A.1  系统字典 (sys_dict)

| 字典代码 | 字典名称 | 示例项 |
| --- | --- | --- |
| INDUSTRY_L1 | 行业大类 | 10 制造业 / 20 信息技术 / 30 商业服务 / 40 文化教育 / 50 其它 |
| INDUSTRY_L2 | 行业中类 | 1001 装备制造 / 1002 食品加工 / 2001 软件开发 / 2002 集成电路 … |
| TENANT_TYPE | 租户类型 | 10 大客户 / 20 重点 / 30 普通 / 40 孵化 / 50 政府机构 / 90 合作伙伴 |
| CONTRACT_TYPE | 合同类型 | 10 出租合同 / 20 服务合同 / 30 物业合同 / 40 补充协议 |
| PAY_PERIOD | 支付周期 | 1 月付 / 3 季付 / 6 半年付 / 12 年付 |
| WO_TYPE | 工单类型 | 10 维修 / 20 保洁 / 30 绿化 / 40 安保 / 50 客诉 / 60 应急 |
| WO_PRIORITY | 工单优先级 | 10 低 / 20 中 / 30 高 / 40 紧急 |
| WO_SOURCE | 工单来源 | 10 租户 / 20 巡检 / 30 IoT / 40 物业内部 |
| HAZARD_LEVEL | 隐患等级 | 10 一般 / 20 较大 / 30 重大 |
| EMERGENCY_TYPE | 应急类型 | 10 火灾 / 20 漏水 / 30 电力 / 40 安保 / 50 自然灾害 / 60 公共卫生 |
| PERMIT_TYPE | 作业许可类型 | 10 动火 / 20 临电 / 30 装修 / 40 有限空间 / 50 高处 / 60 吊装 |
| UNIT_STATUS | 单元状态 | 10 空置 / 20 预定 / 30 签约 / 40 出租 / 50 退租 |
| RECEIVABLE_STATUS | 应收单状态 | 10 待开账 / 20 待收 / 30 部分收 / 40 已收 / 50 已豁免 / 60 已核销 |
| INVOICE_STATUS | 发票状态 | 10 待申请 / 20 已申请 / 30 已开具 / 40 已邮寄 / 50 红冲 |
| DATA_SCOPE | 数据范围 | 1 全部数据 / 2 本园区 / 3 本部门 / 4 本部门及以下 / 5 仅本人 |

## 附 A.2  实体字段汇总（节选）

以下列出 Phase 1 阶段最核心实体的关键字段。完整定义另以电子表格交付（《数据字典.xlsx》），与本附录同等效力，但若两者发生冲突，以电子表格为准。

### 附 A.2.1  biz_tenant 租户

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 / 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_code | VARCHAR(40) | Y | 租户编码，唯一索引，规则 JH-T-{YYMMDD}-{####} |
| tenant_name | VARCHAR(120) | Y | 租户全称，最大 120 字符 |
| tenant_type | INT | Y | 对应 TENANT_TYPE 字典 |
| unified_code | VARCHAR(40) | N | 统一社会信用代码，去重校验 |
| industry_l1 | VARCHAR(10) | Y | INDUSTRY_L1 |
| industry_l2 | VARCHAR(20) | N | INDUSTRY_L2 |
| contact_name | VARCHAR(40) | Y | 联系人 |
| contact_phone | VARCHAR(20) | Y | 脱敏存储，对外展示 138****1234 |
| address | VARCHAR(255) | N | 注册地址 |
| risk_level | INT | N | 1 低 / 2 中 / 3 高，由风控规则计算 |
| status | INT | Y | 10 启用 / 20 停用 / 30 黑名单 |
| remark | VARCHAR(500) | N | 备注 |

### 附 A.2.2  biz_contract 合同

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 / 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| contract_no | VARCHAR(40) | Y | 合同编号 HT-{YYMMDD}-{####}，全局唯一 |
| contract_type | INT | Y | CONTRACT_TYPE |
| tenant_id | BIGINT | Y | biz_tenant.id |
| start_date | DATE | Y | 合同起始日 |
| end_date | DATE | Y | 合同结束日，必须 ≥ start_date + 30 天 |
| rent_amount | BIGINT | Y | 租金（分），含三位小数处理 |
| pay_period | INT | Y | PAY_PERIOD |
| deposit | BIGINT | Y | 保证金（分） |
| discount | DECIMAL(5,2) | N | 减免百分比，0–100 |
| status | INT | Y | 10 草稿 / 20 提交 / 30 审批中 / 40 已生效 / 50 已到期 / 60 已终止 |
| signed_date | DATE | N | 签订日期 |
| sign_no | VARCHAR(64) | N | 电子签存证编号 |
| renew_from | BIGINT | N | 续约自合同 id；用于历史链路追踪 |

### 附 A.2.3  biz_receivable 应收单

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 / 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| receivable_no | VARCHAR(40) | Y | 应收单号，规则 AR-{YYMM}-{######} |
| contract_id | BIGINT | Y | 对应合同 |
| period_start | DATE | Y | 费用归属期起 |
| period_end | DATE | Y | 费用归属期止 |
| fee_type | INT | Y | 10 租金 / 20 物业 / 30 水电 / 40 押金 / 50 滞纳金 |
| amount | BIGINT | Y | 应收金额（分） |
| paid_amount | BIGINT | Y | 已收金额（分） |
| waiver_amount | BIGINT | Y | 豁免金额（分） |
| due_date | DATE | Y | 应收日期 |
| status | INT | Y | RECEIVABLE_STATUS |
| aging_days | INT | N | 账龄天数，定时任务每日计算 |

# 附录 B  缺陷分级、SLA 与运维移交清单

## 附 B.1  缺陷分级速查表

| 级别 | 典型场景 | SLA 响应/修复 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 系统宕机；核心流程阻断；数据丢失；安全漏洞 | 1h / 24h |
| P1 | 核心功能错误且无变通方案 | 4h / 3d |
| P2 | 重要功能错误但有变通方案，影响 ≥ 20% 用户 | 8h / 7d |
| P3 | 次要功能或体验问题 | 1 工作日 / 14d |
| P4 | 文案、UI 样式、文档错误 | 3 工作日 / 30d |

## 附 B.2  生产运维 SOP

- 值班机制：上线后前 90 天采用 7×24 值班；其后转为 5×8 + on-call。

- 监控看板：业务监控、应用监控、基础设施监控三级看板分层展示。

- 告警分级：Info / Warning / Error / Critical；Critical 自动电话呼叫值班人。

- 变更窗口：常规变更仅在每周二、周四 22:00–02:00；周末禁止变更。

- 数据备份：全量备份每日凌晨 1 次，增量备份每 4 小时 1 次；保留 ≥ 30 天。

- 灾备演练：每季度 1 次完整切换演练；RTO ≤ 4h，RPO ≤ 15min。

- Postmortem：所有 P0/P1 事件 24 小时内出具复盘报告；进入知识库。

## 附 B.3  运维移交清单（30 项必交）

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 架构 | 系统架构图、网络拓扑图、数据流图、机房/云资源清单 |
| 源代码 | 全部代码仓库 + 分支策略说明 + 构建/部署文档 |
| 数据库 | DDL 脚本 + 数据字典 + ER 图 + 索引说明 + 备份/恢复脚本 |
| 运维脚本 | 环境部署脚本、配置模板、CI/CD 流水线、回滚预案 |
| 监控告警 | 监控指标清单、告警规则配置、告警接收人矩阵 |
| 接口文档 | OpenAPI 3.0 文件、第三方接口对接文档、消息主题清单 |
| 运维手册 | Runbook（含 20+ 故障场景处置 SOP） |
| 用户文档 | 管理员手册、业务用户手册、移动端使用指南 |
| 培训资料 | 培训 PPT、培训录像、考试题库 |
| 合规文档 | 等保备案材料、安全测评报告、漏洞修复记录 |

# 附录 C  上线前 30 天 + 上线后 90 天行动清单

本附录是项目落地的「最后一公里」检查表，每个动作必须落实到具体责任人与时间节点；甲方 PMO 与厂商 PM 共同维护，每周复盘。

## 附 C.1  上线前 30 天（T-30 → T-0）

| 周次 | 动作 | 责任人 | 验证标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-30 | 冻结需求 V1.0；进入需求冻结期，仅接受 P0/P1 变更 | PMO | 需求基线签字 |
| T-28 | 完成全量 UAT 用例评审；UAT 用户清单确认 | 测试 / 业务 | 用例库交付 |
| T-25 | 性能测试报告 V1 提交；不达标项启动整改 | 测试 / 架构 | 性能基线达成 ≥ 80% |
| T-21 | 安全测试报告提交；中高危漏洞修复闭环 | 安全 / 厂商 | 无中高危 |
| T-18 | UAT 第 1 轮开始；缺陷登记并按 SLA 修复 | 业务用户 | 缺陷修复率 ≥ 80% |
| T-14 | UAT 第 2 轮 + 培训第 1 轮 | 业务 / 培训 | 培训签到完整 |
| T-10 | 数据迁移演练（脱敏库） | DBA / 厂商 | 迁移成功率 ≥ 99% |
| T-7 | UAT 验收；P0/P1 缺陷归零 | PMO | 验收报告签字 |
| T-5 | 灰度发布预案演练；回滚演练 | 运维 / 厂商 | 演练通过 |
| T-3 | 正式数据迁移；试运行通知发布 | DBA | 数据校验全部通过 |
| T-2 | 上线评审会 (CAB) | PMO / 技术委 | 通过上线决议 |
| T-1 | Freeze 全部变更；待发布镜像与脚本就位 | 运维 | 变更冻结确认 |
| T-0 | 灰度上线 → 全量上线 | 运维 / 厂商 | 上线后 24h 无 P0 |

## 附 C.2  上线后 90 天（T+0 → T+90）

| 节点 | 动作 | 责任人 | 验证标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T+1 | 24h 紧密观察期；7×24 驻场值班 | 厂商 / 运维 | P0=0 |
| T+3 | 首次上线日报（连续 7 天） | PMO | 无未结 P1 |
| T+7 | 上线第 1 周复盘；调整运维 SOP | PMO | 复盘报告 |
| T+14 | 用户满意度调研 V1（≥ 80% 受访) | PMO | 满意度 ≥ 75% |
| T+21 | 数据质量审计：合同/应收/工单完整性检查 | 数据治理 | 异常 < 1% |
| T+30 | 上线 1 月稳定运行报告；P0/P1 全部归零 | PMO / 厂商 | 可用率 ≥ 99.5% |
| T+45 | 首次故障演练（容灾切换） | 运维 | RTO/RPO 达标 |
| T+60 | 用户满意度调研 V2 + 二期需求池征集 | PMO | 二期需求清单 |
| T+75 | 运维移交评审；驻场人员逐步撤离 | 运维 / 厂商 | 运维 SOP 自洽运行 ≥ 2 周 |
| T+90 | 一期收尾会 + 二期启动建议 | PMO | 总结报告 + 二期立项 |

上线红线 出现以下任一情形必须暂缓上线：1) 性能基线未达 80%；2) 存在中高危安全漏洞；3) UAT 关键流程未通过；4) 数据迁移成功率 < 99%；5) 回滚预案未演练通过；6) CAB 未一致通过。

# 附录 D  文档版本控制与签字页

## 附 D.1  版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 | 编制 / 审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-04 | 建议稿初稿（来源：园区运营管理团队） | 运营/PMO |
| V1.0 | 2026-05 | 六大专家审核 + 任务书重构 + AI Prompt + 附录补齐 | Claude / PMO |
| V1.1（计划） | — | 招标返修后形成正式版 | PMO / 法务 |

## 附 D.2  签字页

| 角色 | 姓名 | 签字 / 日期 |
| --- | --- | --- |
| 甲方 项目总负责人 |  |  |
| 甲方 PMO 负责人 |  |  |
| 甲方 信息化负责人 |  |  |
| 甲方 业务一线代表 |  |  |
| 乙方 项目经理 |  |  |
| 乙方 技术负责人 |  |  |
| 乙方 测试负责人 |  |  |
| 监理 / 第三方 |  |  |

📎 全文版本 本任务书 V1.0 与 V0.1（建议稿）配套使用：V0.1 提供愿景与方法论，V1.0 提供可执行细节。若两版冲突，以 V1.0 为准；如 V1.0 未涉及，回退至 V0.1。

—— 全文完 ——